## 일정
|  | 올포랜드 | 경기연구원
5월 1일 | 목
5월 2일 | 금
5월 3일 | 토
5월 4일 | 일
5월 5일 | 월
5월 6일 | 화
5월 7일 | 수 |  | 토양/ 흡수팀 (개발용)
5월 8일 | 목
5월 9일 | 금 | 플랫폼 디자인 초안_전달 |  | 공원평가결과(공개용)
5월 10일 | 토
5월 11일 | 일
5월 12일 | 월 |  | 폭염 자료 전달(공개용) | 저장팀 (공개용)
5월 13일 | 화
5월 14일 | 수
5월 15일 | 목
5월 16일 | 금
5월 17일 | 토
5월 18일 | 일
5월 19일 | 월
5월 20일 | 화 | 플랫폼 개발사항 검토_1차
5월 21일 | 수
5월 22일 | 목
5월 23일 | 금
5월 24일 | 토
5월 25일 | 일
5월 26일 | 월
5월 27일 | 화
5월 28일 | 수
5월 29일 | 목
5월 30일 | 금 | 플랫폼 개발사항 검토_2차
5월 31일 | 토
6월 1일 | 일
6월 2일 | 월
6월 3일 | 화
6월 4일 | 수
6월 5일 | 목
6월 6일 | 금
6월 7일 | 토
6월 8일 | 일
6월 9일 | 월 | 플랫폼 개발완료 | 보안검토 시작 (경기도 주체)
6월 10일 | 화 | 사용자검토(공무원,전문가 50명)
6월 11일 | 수 | 사용자검토(공무원,전문가 50명)
6월 12일 | 목 | 사용자검토(공무원,전문가 50명)
6월 13일 | 금 | 수정보완
6월 14일 | 토 | 수정보완
6월 15일 | 일 | 수정보완
6월 16일 | 월 | 수정보완
6월 17일 | 화 | 수정보완
6월 18일 | 수 | 경기도 플랫폼 개발 완료보고
6월 19일 | 목 | 최종_수정보완
6월 20일 | 금 | 최종_수정보완
6월 21일 | 토 | 최종_수정보완
6월 22일 | 일 | 최종_수정보완
6월 23일 | 월 | 최종_수정보완
6월 24일 | 화 | 기후플랫폼 시민공개(1안)
6월 25일 | 수 | buffer
6월 26일 | 목 | buffer
6월 27일 | 금 | buffer
6월 28일 | 토 | buffer
6월 29일 | 일 | buffer
6월 30일 | 월 | buffer
7월 1일 | 화 | 기후플랫폼 시민공개(2안)

## 데이터 기술문서
| 데이터 기술문서 명 | 작성 참고사항 | 작성자
1 | 탄소흡수지도 | 비오토기반／래스터기반 | 류영렬
2 | 엽면적 지수 （LAI） |  | 류영렬
3 | 태양복사량 |  | 류영렬
4 | 총일차생산량 (GPP) |  | 류영렬
5 | 순일차 생산량 （NPP） |  | 류영렬
6 | 수목 탄소저장 지도 |  | 송영근
7 | 산림 층위구조 지도 |  | 송영근
8 | 산림 수목정보 지도 | 비오톱 기준 수목평균높이, 수목개체수, 피도(대교목, 교목, 아교목, 관목) | 송영근
9 | 토양 탄소저장지도 |  | 유가영
10 | 토양 미생물 탄소저장지도 |  | 유가영
11 | 토양탄소 분획지도 |  | 유가영
12 | 토양탄소 취약성 지도 |  | 유가영
13 | 탄소 배출지도 | 건기연과 논의하여 작성 | 건기연, 김동우
14 | 건축물 탄소배출지도 | 건기연과 논의하여 작성 | 건기연, 김동우
15 | 수송 탄소배출지도 | 건기연과 논의하여 작성 | 건기연, 김동우
16 | 전력공급현황정보 | 원데이터, 원데이터를 요약설명한 자료 | 전승호
17 | 에너지소비현황정보 | 원데이터, 원데이터를 요약설명한 자료 | 전승호
18 | 이론적 잠재량 | 한국에너지기술연구원 데이터, 요약자료 | 전승호
19 | 기술적 잠재량 |  | 김휘문, 전승호
20 | 시장적 잠재량 |  | 김휘문, 전승호
21 | 태양광 발전설비 현황 | AI 활용등을 포함하여 작성 | 올포랜드
22 | 에너지 바우처 발급현황 | 원데이터, 원데이터를 요약설명한 자료 | 전승호
23 | 태양광 시뮬레이션 | 건축물, 면적기반 합처서 작성 | 올포랜드
24 | 태양광 도입가능지역 |  | 올포랜드
25 | 태양광 우선도입적지 | 경기도 보고자료 활용해서 작성 | _
26 | 열쾌적성 평가 |  | 오재인, 김휘문
27 | 폭염 취약인구 |  | 오재인, 김휘문
28 | 온열질환자 현황 |  | 최윤원
29 | 시군 홍수위험도 직수 |  | 김동우
30 | 홍수위험도 그리드 평가 |  | 김동우
31 | 홍수취약시설 현황 |  | 김동우
32 | 하천범람 및 도시침수 |  | 김동우
33 | 침수흔적 |  | 김동우
34 | 산사태위험등급 지도 |  | 김동우
35 | 산사태발생 이력 |  | 김동우
36 | 급경사지 현황 |  | 김동우
37 | 인구사회적 취약인구 |  | 최윤원
38 | 건강적 취약인구 |  | 최윤원
39 | 경제적 취약인구 |  | 최윤원
40 | 기후위기 취약인구 종합 |  | 최윤원
41 | 생태계서비스 가치평가 종합 |  | 이성희
42 | 공급서비스 |  | 이성희
43 | 조절서비스 |  | 이성희
44 | 문화서비스 |  | 이성희
45 | 지원서비스 |  | 이성희
46 | 공원서비스 가치평가 종합 |  | 최윤원/오재인
47 | 1인당 공원녹지면적 |  | 최윤원/오재인
48 | 1인당 공원녹지면적 초과/미달 면적 |  | 최윤원/오재인
49 | 공원 단위면적당 관리예산 |  | 최윤원/오재인
50 | 연간 공원 방문자 인구 비율 |  | 최윤원/오재인
51 | 공원서비스 소외인구 비율 |  | 최윤원/오재인
52 | 행정동 면적 내 조성녹지 면적 비율 |  | 최윤원/오재인
53 | 접근 가능한 공원 유형의 다양성 |  | 최윤원/오재인
54 | 하드스케이프와 소프트케이프 |  | 최윤원/오재인
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

## 전문가세미나(오픈전)
세션주제 |  | 세부주제 | 작성자 | 내용
경기도 탄소공간정보 구축과 활용 | 1 | 경기도 탄소흡수지도 구축 | 류영렬
| 2 | 경기도 수목 탄소저장지도 구축 | 송영근
| 3 | 경기도 산림 층위구조지도 구축 | 송영근
| 4 | 경기도 토양 탄소 공간정보 구축 | 유가영
| 5 | 경기도 탄소배출 공간정보 구축 | 김동우/김두식
| 6 | 경기도 온실가스인벤토리 | 한진이
경기도 기후위기 대응/적응 정보구축과 활용 | 7 | 경기도 기후위기 현황과 특성 | 이성희
| 8 | 경기도 열쾌적성 평가 공간정보 구축 및 취약지역 분석 | 오재인/김휘문
| 9 | 경기도 극한호우 홍수위험지수 및 취약지역 분석 | 김동우/왕원준
| 10 | 경기도 산사태위험등급 지도 구축 | 김동우
| 11 | 경기도 기후위기 취약인구 현황 정보 구축 | 최윤원
| 12 | 고정밀 자연환경 정보기반의 생태계서비스 화폐가치 평가 | 이성희
| 13 | 경기도 도시공원 서비스 평가 구축 및 활용 | 최윤원
경기도 재생에너지 도입 지원 및 중소기업 지원 시스템 | 14 | 경기도 전력공급 및 에너지소비 현황과 이슈 | 전승호/한진이
| 15 | 경기도 태양광 잠재량 지도 구축 | 전승호/김휘문
| 16 | 경기도 태양광 발전시설 현황 및 발전량 분석 | 올포랜드(조원우)
| 17 | 경기도 토지이용별 태양광 도입적지 분석 | 김휘문/전승호
| 18 | 태양광 발전시설 도입 효과 시뮬레이션 | 올포랜드(조원우)
| 19 | 건축물 그린리모델링 시뮬레이션 | 나인와트(김영록)
| 20 | 경기도 공동주택 에너지절감 가이드 | 누리플렉스(김진성)
| 21 | 중소기업 탄소배출량 산정 솔루션 | 오후두시랩(설수진)
| 22 | 중소기업 에너지사용량 절감 솔루션 | 나인와트(김영록)
경기기후플랫폼 정책활용 방안 | 23 | 경기도 개발사업 탄소총량제도 도입방안 | 김동우/손승우
| 24 | 고정밀 자연환경 정보의 도시계획 활용 | 김한수/김태형
| 25 | 고정밀 자연환경 정보의 TNFD 활용 | 이성희/권혁수
| 26 | 기후플랫폼 기반의 정책지원시스템 구축 및 활용 사례 | 케이지오 솔루션
경기도 고정밀 LiDAR 데이터 구축과 활용 | 27 | 항공LiDAR 촬영 및 초고정밀 DEM/DSM/BDM 구축 성과 | 김동우/지오스토리
| 28 | 항공LiDAR 3차원 건축물 모델 구축 건축물 정보구축 성과 | 올포랜드/소프트그라피
| 29 | 지상LiADR 촬영 및 수목바이오매스 분석프로그램 개발 성과 | 포인트웍스/ 소프트그라피
광역 도시생태현황지도 | 30 | 경기도 광역 도시생태현황지도 구축 | 김한수/김휘문/올포랜드
| 31 | 광역 도시생태현황지도 주제도의 정책 활용 방안 | 김한수/김휘문
| 32 | 도시생태현황지도 구축 지원프로그램 개발 성과(조사지원, 평가프로그램, 층위구조분석) | 소프트그라피

## 플랫폼 설명회(오픈이후)
오픈행사_포럼 | 지사
전문가
공무원
경기도 공무원 세미나 | 기후환경정책
산림 및 공원녹지
기후재난
ai
도시계획
31개 시군 | 기후환경정책
산림 및 공원녹지
기후재난
시민사회 | 기후/탄소
산림/공원녹지
전문가 초청 컨퍼런스 | 환경정책분야
산림/공원 분야
기후재난