## 데이터 수집구축 진척률
프로젝트 진척률 보고서(데이터 수집/구축현황)
1.프로젝트 명 |  | 경기도 광역 도시생태현황지도 및 RE100 플랫폼 서비스 구축 사업 |  |  | 실적 측정 기준일 |  |  |  | 2025-04-18
1. 데이터 수집 및 구축 상태 보고
|  |  | 대상건수 | 완료 | 진행중 | 진행율 | 설명 | 특이사항
| 초기 데이터성 수집 데이터 | 데이터 수급 | 54 | 16 | 38 | 29.63% | 초기 데이터 구축, 1회성 구축
|  | 데이터 구축 | 52 | 10 | 42 | 19.23%
| 연계데이터 구축 | 데이터 수급 (저장소까지파일로) | 32 | 32 |  | 100% | 주기적으로 연계하여 DB에 관리하는 데이터(수집 저장소로 연계하여 가져오는 데이터) | 저장소까지 파일로 저장(프로그램 진척율에서 관리)
|  | 데이터 구축 | 30 | 30 |  | 100% |  | 수집 ETL(프로그램 진척율에서 관리)
| 경기연구원 수집 데이터 | 샘플 데이터 수급 | 148 | 121 | 27 | 81.76% | 경기연구원에서 데이터를 가공하여 제공
|  | 샘플 데이터 구축 | 148 | 79 | 68 | 53.38%
|  | 데이터 수급 | 148 | 8 | 139 | 5.405% | 경기연구원에서 데이터를 가공하여 제공
|  | 데이터 구축 | 148 | 8 | 139 | 5.405%
| 사업단 생성 데이터 | 데이터 수급 |  |  |  |  | 사업단내에서 생성해야되는 데이터 | 해당사항 없음
|  | 데이터 구축 | 57 | 34 | 23 | 59.65%

## 연계사업
순번 | 사업명 | 사업기간 | 데이터 | 샘플 수집 여부 / 예정일 | 데이터 수집 일자 | 비고
1 | 경기도 광역 도시생태현황지도 작성을 위한 기초공간정보구축 사업 | 2024-04-26 ~ 2025-05-30 | 도시생태현황지도
|  |  | 가평군 | 2025-05-31 | 2025-05-31
|  |  | 고양시 | 2025-04-30 | 2025-04-30
|  |  | 과천시 | 2025-04-30 | 2025-04-30
|  |  | 광명시 | 2025-04-30 | 2025-04-30
|  |  | 광주시 | 2025-04-30 | 2025-04-30
|  |  | 구리시 | 2025-04-30 | 2025-04-30
|  |  | 군포시 | 2025-04-30 | 2025-04-30
|  |  | 김포시 | 2025-04-30 | 2025-04-30
|  |  | 남양주시 | 2025-04-30 | 2025-04-30
|  |  | 동두천시 | 2025-04-30 | 2025-04-30
|  |  | 부천시 | 2025-04-30 | 2025-04-30
|  |  | 성남시 | 2025-04-30 | 2025-04-30
|  |  | 수원시 | 완료 | 완료 | 도시생태현황지도 스타일.zip, 도시생태현황지도_세분류스타일.zip
|  |  | 시흥시 | 2025-04-30 | 2025-04-30
|  |  | 안산시 | 2025-04-30 | 2025-04-30
|  |  | 안성시 | 2025-04-30 | 2025-04-30
|  |  | 안양시 | 2025-04-30 | 2025-04-30
|  |  | 양주시 | 2025-04-30 | 2025-04-30
|  |  | 양평군 | 2025-05-31 | 2025-05-31
|  |  | 여주시 | 2025-04-30 | 2025-04-30
|  |  | 연천군 | 2025-05-31 | 2025-05-31
|  |  | 오산시 | 2025-04-30 | 2025-04-30
|  |  | 용인시 | 2025-04-30 | 2025-04-30
|  |  | 의왕시 | 2025-04-30 | 2025-04-30
|  |  | 의정부시 | 2025-04-30 | 2025-04-30
|  |  | 이천시 | 2025-04-30 | 2025-04-30
|  |  | 파주시 | 2025-04-30 | 2025-04-30
|  |  | 평택시 | 2025-04-30 | 2025-04-30
|  |  | 포천시 | 2025-04-30 | 2025-04-30
|  |  | 하남시 | 2025-04-30 | 2025-04-30
|  |  | 화성시 | 2025-04-30 | 2025-04-30
2 | 경기도 비오톱 유형을 고려한 탄소 저장, 흡수량 분석 및 정보구축 연구 | 2024-05-08 ~ 2025-06-30
3 | 경기도 도시생태현황지도 고도화 및 탄소중립 정책을 위한 항공 라이다, 초분광 데이터 구축 사업 | 2024-05-09 ~ 2025-02-11 | LOD1 | 완료 | 2025-04-30
|  |  | LOD2 | 완료 | 2025-04-30
4 | 경기도 광역 도시생태현황지도 및 RE100 플랫폼 서비스 구축 사업 | 2024-09-12 ~ 2025-06-30
5 | 탄소중립을 위한 개발사업의 탄소총량제 도입방안 연구 | 2024-09-23 ~ 2025-06-22
6 | 경기도 도시생태현황지도 고도화 및 생태계서비스 기반 TNFD 활용 방안 마련 | 2024-08-29 ~ 2025-06-28
7 | 경기도 광역도시생태현황도 및 기후위기 대응 정보를 활용한 도시계획 및 관리방안 연구 | 2024-10-22 ~ 2025-06-21
8 | 경기도 및 31개 시군 온실가스 배출량 산정 및 탄소중립, 녹색성장 기본계획 이행 모니터링 방안 | 2024-07-12 ~ 2025-02-28 | 시군별 총배출량 | 완료 | 완료
|  |  | 관리권한 배출량 | 완료 | 완료

## 수집사이트
순번 | 기관 | 사이트 | URL | 사용 여부 | 데이터 연계 여부 | 개발 KEY | 운영 KEY | 비고
1 | 행정안전부 | 공공데이터포털 | https://www.data.go.kr/ | O | O | KEY : jjiqw14CjDkknmhdIGXKJwGQUCYcaUQtOtmWrcPh5Xx5CV5IK5%2FDPkfzUbnZXEZzeB%2B6PClEKr5qaXVk4zUxog%3D%3D
2 |  | 건축데이터개방 | https://open.eais.go.kr/ | X | N/A |  |  | 연계 대상 데이터 없음
3 |  | 부동산 빅데이터 플랫폼 | https://www.bigdata-realestate.kr/ | X | N/A |  |  | 연계 대상 데이터 없음
4 |  | 경기부동산포털 | https://gris.gg.go.kr/ | X | N/A |  |  | 연계 대상 데이터 없음
5 | 경기도 | 경기데이터드림 | https://data.gg.go.kr/ | O | O | KEY : 75f2854e1a68408596b921a2b12fc463
6 |  | 국가교통정보센터 | https://its.go.kr/ | X | N/A |  |  | 연계 대상 데이터 없음
7 |  | 신재생에너지데이터센터 | https://www.kier-solar.org/ | X | N/A |  |  | 연계 대상 데이터 없음
8 | 기상청 | 기상청API허브 | https://apihub.kma.go.kr/ | O | O | KEY : WYBf2njHQ42AX9p4x8ONSw
9 |  | 주민등록 인구통계 | https://jumin.mois.go.kr/ | X | N/A |  |  | 현재 사용 예정 데이터 없음
10 |  | 전력통계정보시스템 | https://epsis.kpx.or.kr/ | X | N/A |  |  | 현재 사용 예정 데이터 없음
11 | 한국에너지공단 | 신재생에너지센터 | https://www.knrec.or.kr/ | O | O | N/A | N/A
12 | 경기도 | 경기환경에너지진흥원 | https://www.ggeea.or.kr/ | O | O | N/A | N/A
13 |  | 에너지마켓플레이스 | https://en-ter.co.kr/ | X | N/A |  |  | 한전 협의 결과 데이터 제공 불가로 제외
14 |  | 공동주택관리정보시스템 | https://www.k-apt.go.kr/ | X | N/A |  |  | 연계 대상 데이터 없음
15 |  | View-T | https://viewt.ktdb.go.kr/ | X | N/A |  |  | 연계 대상 데이터 없음
16 |  | 국가교통데이터오픈마켓 | https://www.bigdata-transportation.kr/ | X | N/A |  |  | 연계 대상 데이터 없음
17 |  | 고속도로공공데이터포털 | https://data.ex.co.kr/ | X | N/A |  |  | 연계 대상 데이터 없음
18 |  | 서울열린데이터광장 | https://data.seoul.go.kr/ | X | N/A |  |  | 연계 대상 데이터 없음
19 |  | 교통카드 빅데이터 통합정보시스템 | https://stcis.go.kr/ | X | N/A |  |  | 연계 대상 데이터 없음
20 |  | 경기도교통정보센터 | https://gits.gg.go.kr/ | X | N/A |  |  | 연계 대상 데이터 없음
21 |  | 교통부문 온실가스 시스템 | https://www.kotems.or.kr/ | X | N/A |  |  | 연계 대상 데이터 없음
22 |  | 한국교통안전공단 | https://main.kotsa.or.kr/ | X | N/A |  |  | 연계 대상 데이터 없음
23 |  | 에어코리아 | https://www.airkorea.or.kr/ | X | N/A |  |  | 연계 대상 데이터 없음
24 | 행정안전부 | 생활안전정보 | https://www.safemap.go.kr | O | O | KEY : 9K9XLLBY-9K9X-9K9X-9K9X-9K9XLLBYHA
25 | 기상청 | 기상청날씨마루 | https://bd.kma.go.kr/ | O | O | N/A | N/A
26 |  | AI 데이터허브 | https://www.aihub.or.kr/ | X | N/A |  |  | 연계 대상 데이터 없음
27 | 경기도 | 경기도청 | https://www.gg.go.kr/ | O | O | N/A | N/A | 경기도청 수동 수집 자료
28 | 행정안전부 | 주소기반산업지원서비스 | https://business.juso.go.kr | O | O | KEY : U01TX0FVVEgyMDI0MTIwMjE3NDY1MDExNTI4ODk=
29 | 국토교통부 | kGeo플랫폼 | https://kgeop.go.kr/ | O | O
30 | 행정안전부 | 행정정보공동이용센터 | https://www.share.go.kr/ | O | O
31 | 행정안전부 | 재난안전데이터공유플랫폼 | https://www.safetydata.go.kr/ | O | O | KEY : U14V8O995839OE76
32 | 국립생태원 | 에코뱅크 | https://www.nie-ecobank.kr/ | O | O | KEY : 6E4JOD36N2TP62N8T0DR8ND5458388E594K3P5QZ | KEY : 63A380B6NCD4Z876685A5DH9V79H7D3GG5HTZ37Q | 경기도 또는 경기연구원으로 운영 계정 새로 받아야됨
33 |  | FACTORYON | https://www.factoryon.go.kr/ | X | N/A |  |  | 연계 대상 데이터 없음
34 |  | Smart K-Factory | https://www.kicox.or.kr/ | X | N/A |  |  | 연계 대상 데이터 없음
35 | 통계청 | 국가통계포털 | https://kosis.kr/ | O | O | KEY : OGZlODc1YzgwN2JlZjM5NGQ2MTYyOWU1Y2ZiMTY0YjE%3D |  | 인구 통계 데이터 사용 여부 확인 후 결정
36 |  | 통계지리정보서비스 | https://sgis.kostat.go.kr/ | X | N/A |  |  | 연계 대상 데이터 없음
37 | 국토교통부 | 국토지리정보원 | https://www.ngii.go.kr/ | O | O
38 | 기상청 | 기상자료개방포털 | https://data.kma.go.kr/ | O | O
39 |  | 전력데이터 개방 포털시스템 | https://bigdata.kepco.co.kr/ | X | N/A |  |  | 연계 대상 데이터 없음
40 |  | 홈택스 | https://hometax.go.kr/ | X | N/A |  |  | 연계 대상 데이터 없음
41 |  | 한전On | https://online.kepco.co.kr/ | X | N/A |  |  | 연계 대상 데이터 없음
42 |  | 한전파워플래너 | https://pp.kepco.co.kr:8030/ | X | N/A |  |  | 연계 대상 데이터 없음
43 | 산업통상자원부 | 국가에너지통계종합정보시스템 | https://www.kesis.net/ | O | O | N/A | N/A
44 | 환경부 | 온실가스종합정보센터 | https://www.gir.go.kr | O | O | N/A
45 | 한국전력공사 | KEPCO | https://home.kepco.co.kr/ | X | N/A |  |  | 연계 대상 데이터 없음
46 | 네이버 | NAVER CLOUD PLATFORM | https://www.ncloud.com/ | O | N/A | Application 이름 : re1000-CAPTCHA Client ID : redgu205bt Client Secret : DETkiY4b3Uxll3vU0FEv3DDPAAw0u29mZlgaiktW | Application 이름 : Client ID : Client Secret :
47 | 국토지리정보원 | 바로e맵 | https://map.ngii.go.kr/ | O | O
48 | 국토교통부 | 브이월드 | https://www.vworld.kr/ | O | O | KEY : 1762EECA-CDDD-33A6-80B9-7F1C03125966
49 | 카카오 | kakao developers | https://developers.kakao.com/ | O | O
50 | 경기도 | 대기환경정보서비스 | https://air.gg.go.kr/ | O | O | N/A | N/A
51 | 환경부 | 홍수위험지도 정보제공포털 | https://data.floodmap.go.kr/ | O | O | N/A | N/A
52 | 기상청 | 기후정보포털 | http://www.climate.go.kr/ | O | O | N/A | N/A
53 | 네이버 | 네이버 | https://www.naver.com | O | N/A | N/A | N/A | 경기도에서 직접 사이트 검색 등록
54 | 다음 | 다음 | https://www.daum.net/ | O | N/A | N/A | 경기도 계정 필요 | 사이트 검색 등록
55 | 구글 | 구글 | https://www.google.co.kr/ | O | N/A | N/A | ID : climate.gg.go.kr PW : GgGri2025! | 사이트 검색 등록 및 Google Analytics 사용

## 수집데이터
|  | 수집현황(수집대상 건수) | O | X
|  | 54 | 16 | 38
|  | 구축현황(구축 대상 건수) | O | X | - | -'대상아님
|  | 52 | 10 | 42 | 0
순번 | 분류 | 항목 | 출처 | 수집 여부 | 구축 여부 | 설명 | 파일명 | 테이블명 / 파일명 | 비고
1 | 공통 | DEM | 국토지리정보원 | O | X | 0.5 DEM | 3D지도 가시화
2 | 공통 | DSM | 국토지리정보원 | O | N/A | 0.5 DSM
3 | 공통 | LOD1 | 연계사업 | X | X | LOD1 |  |  | 4/30 수집 예정
4 | 공통 | LOD2 | 연계사업 | X | X | LOD2 |  |  | 4/30 수집 예정
5 | 공통 | 항공사진 | 국토지리정보원 | O | X | 국토정보지리원 2024년 정사영상 |  |  | 기후지도, 도시생태현황지도 2D 타일링 진행 중. 접경지역 위성 데이터 수집 필요
6 | 공통 | POI | TMAP | X | X | TMAP POI 데이터 |  |  | TMAP POI 데이터 요청 (4/25 수집 예정)
7 | 공통 | 도시생태현황지도 | 경기연구원 | X | X | 도시생태현황지도 | 도시생태현황지도 스타일.zip, 도시생태현황지도_세분류스타일.zip
8 | 공통 | 유동인구_행정동 단위 | 경기연구원 | O | N/A | 유동인구_행정동 단위 Full Table | 유동인구 > 유동인구 데이터.zip > flow_pop_202407_seongnam.zip
9 | 공통 | 생활인구_셀 단위 집계 | 경기연구원 | O | O | 생활인구_셀 단위 Full Table | 유동인구 > 유동인구 데이터.zip > live_pop_202407_seongnam.zip | GG_50CELL_LIVEPOP
10 | 공통 | 분석법정경계 | 경기연구원 | O | O | 도시생태현황지도, 탄소 분석용 경계 | 분석행정경계_GRI_250219.zip | TM_SIGUN_ANLS
11 | 기후정책 | 경기도 탄소중립녹색성장 보고서 | 경기연구원 | O | O | 경기도 탄소중립 녹색성장 기본계획 보고서 | 기본계획 보고서_올포랜드 송부본.hwp (내부)
12 | 기후정책 | 가평군 탄소중립녹색성장 보고서 | 경기연구원 | X | X | 기초지자체 탄소중립 녹색성장 보고서
13 | 기후정책 | 고양시 탄소중립녹색성장 보고서 | 경기연구원 | X | X | 기초지자체 탄소중립 녹색성장 보고서
14 | 기후정책 | 과천시 탄소중립녹색성장 보고서 | 경기연구원 | X | X | 기초지자체 탄소중립 녹색성장 보고서
15 | 기후정책 | 광명시 탄소중립녹색성장 보고서 | 경기연구원 | X | X | 기초지자체 탄소중립 녹색성장 보고서
16 | 기후정책 | 광주시 탄소중립녹색성장 보고서 | 경기연구원 | X | X | 기초지자체 탄소중립 녹색성장 보고서
17 | 기후정책 | 구리시 탄소중립녹색성장 보고서 | 경기연구원 | X | X | 기초지자체 탄소중립 녹색성장 보고서
18 | 기후정책 | 군포시 탄소중립녹색성장 보고서 | 경기연구원 | X | X | 기초지자체 탄소중립 녹색성장 보고서
19 | 기후정책 | 김포시 탄소중립녹색성장 보고서 | 경기연구원 | X | X | 기초지자체 탄소중립 녹색성장 보고서
20 | 기후정책 | 남양주시 탄소중립녹색성장 보고서 | 경기연구원 | X | X | 기초지자체 탄소중립 녹색성장 보고서
21 | 기후정책 | 동두천시 탄소중립녹색성장 보고서 | 경기연구원 | X | X | 기초지자체 탄소중립 녹색성장 보고서
22 | 기후정책 | 부천시 탄소중립녹색성장 보고서 | 경기연구원 | O | O | 기초지자체 탄소중립 녹색성장 보고서 | 제1차 부천시 탄소중립 녹색성장 기본계획(2025~2034) 최종보고서(표지 선명도 보완+게시).pdf
23 | 기후정책 | 성남시 탄소중립녹색성장 보고서 | 경기연구원 | X | X | 기초지자체 탄소중립 녹색성장 보고서
24 | 기후정책 | 수원시 탄소중립녹색성장 보고서 | 경기연구원 | X | X | 기초지자체 탄소중립 녹색성장 보고서
25 | 기후정책 | 시흥시 탄소중립녹색성장 보고서 | 경기연구원 | X | X | 기초지자체 탄소중립 녹색성장 보고서
26 | 기후정책 | 안산시 탄소중립녹색성장 보고서 | 경기연구원 | X | X | 기초지자체 탄소중립 녹색성장 보고서
27 | 기후정책 | 안성시 탄소중립녹색성장 보고서 | 경기연구원 | X | X | 기초지자체 탄소중립 녹색성장 보고서
28 | 기후정책 | 안양시 탄소중립녹색성장 보고서 | 경기연구원 | X | X | 기초지자체 탄소중립 녹색성장 보고서
29 | 기후정책 | 양주시 탄소중립녹색성장 보고서 | 경기연구원 | X | X | 기초지자체 탄소중립 녹색성장 보고서
30 | 기후정책 | 양평군 탄소중립녹색성장 보고서 | 경기연구원 | X | X | 기초지자체 탄소중립 녹색성장 보고서
31 | 기후정책 | 여주시 탄소중립녹색성장 보고서 | 경기연구원 | X | X | 기초지자체 탄소중립 녹색성장 보고서
32 | 기후정책 | 연천군 탄소중립녹색성장 보고서 | 경기연구원 | X | X | 기초지자체 탄소중립 녹색성장 보고서
33 | 기후정책 | 오산시 탄소중립녹색성장 보고서 | 경기연구원 | X | X | 기초지자체 탄소중립 녹색성장 보고서
34 | 기후정책 | 용인시 탄소중립녹색성장 보고서 | 경기연구원 | X | X | 기초지자체 탄소중립 녹색성장 보고서
35 | 기후정책 | 의왕시 탄소중립녹색성장 보고서 | 경기연구원 | X | X | 기초지자체 탄소중립 녹색성장 보고서
36 | 기후정책 | 의정부시 탄소중립녹색성장 보고서 | 경기연구원 | X | X | 기초지자체 탄소중립 녹색성장 보고서
37 | 기후정책 | 이천시 탄소중립녹색성장 보고서 | 경기연구원 | X | X | 기초지자체 탄소중립 녹색성장 보고서
38 | 기후정책 | 파주시 탄소중립녹색성장 보고서 | 경기연구원 | X | X | 기초지자체 탄소중립 녹색성장 보고서
39 | 기후정책 | 평택시 탄소중립녹색성장 보고서 | 경기연구원 | X | X | 기초지자체 탄소중립 녹색성장 보고서
40 | 기후정책 | 포천시 탄소중립녹색성장 보고서 | 경기연구원 | X | X | 기초지자체 탄소중립 녹색성장 보고서
41 | 기후정책 | 하남시 탄소중립녹색성장 보고서 | 경기연구원 | X | X | 기초지자체 탄소중립 녹색성장 보고서
42 | 기후정책 | 화성시 탄소중립녹색성장 보고서 | 경기연구원 | X | X | 기초지자체 탄소중립 녹색성장 보고서
43 | 기후정책 | 시군별 총배출량 | 경기연구원 | O | X | 시군별 총배출량 현황 | 2. 22년 기준 시군별 총배출량(2018).xlsx
44 | 기후정책 | 관리권한 배출량 | 경기연구원 | O | X | 시군별 관리권한 배출량 | 관리권한 배출량 정리(GIR 22 인벤토리 기준).xlsx
45 | 기후위기 | 기후변화 적응을 위한 우리나라 수문학적 가뭄 위험도 평가 | 경기연구원 | O | O | RCP 시나리오와 SSP 시나리오 혼합 유형 보고서 | 기후변화적응을위한우리나라수문학적가뭄위험도평가.pdf
46 | 기후위기 | 고해상도(1km) SSP-RCP시나리오 기반 한반도의 벼 기후생산력지수 변화 전망 | 경기연구원 | O | O | RCP 시나리오와 SSP 시나리오 혼합 유형 보고서 | Climatic Yield Potential Changes Under Climate Change over Korean Peninsula Using 1-km High Resolution SSP-RCP Scenarios.pdf
47 | 기후위기 | 폭염 상세 보고서 | 경기연구원 | X | X | 폭염 상세 보고서
48 | 기후위기 | 폭우 상세 보고서 | 경기연구원 | X | X | 폭우 상세 보고서
49 | 기후위기 | 산사태 상세 보고서 | 경기연구원 | X | X | 산사태 상세 보고서
50 | 기후위기 | 기후취약인구 상세 보고서 | 경기연구원 | X | X | 기후취약인구 상세 보고서
51 | 기후위기 | 고해상도 격자자료 | 기상청 | O | O | 고해상도 격자자료 | 기상청 고해상도 격자자료 | TM_KMA_GRID_500M TM_KMA_GRID_2KM
52 | 기후위기 | 2023년 경기도 대기질 평가보고서.pdf | 경기도 보건환경연구원 | O | O | 대기오염측정소 |  | TM_AIR_MSRSTN
53 | 기후위기 | 하천범람 | 홍수위험지도 정보제공포털 | O | O | 홍수위험지도는 극한강우조건과 제방의 월류 및 붕괴 등 극한상황에 따른 홍수발생 시 예상되는 침수범위와 침수깊이를 나타내는 지도 |  | RFM_SGG_NTN_41_100 RFM_SGG_NTN_41_200 RFM_SGG_NTN_41_500 RFM_SGG_RGN_41_050 RFM_SGG_RGN_41_080 RFM_SGG_RGN_41_100 RFM_SGG_RGN_41_200 RFM_SGG_RGN_41_200
54 | 기후위기 | 도시침수지도 | 홍수위험지도 정보제공포털 | O | O | 내수위험지도는 극한강우조건에서 빗물펌프장과 빗물저류조 등 우수배제시설의 용량 초과 및 고장 시 발생가능한 가상의 침수범위, 침수심을 나타낸 지도 |  | CFM_SGG_41_030YR_1H CFM_SGG_41_030YR_2H CFM_SGG_41_030YR_3H CFM_SGG_41_050YR_1H CFM_SGG_41_050YR_2H CFM_SGG_41_050YR_3H CFM_SGG_41_080YR_1H CFM_SGG_41_080YR_2H CFM_SGG_41_080YR_3H CFM_SGG_41_100YR_1H CFM_SGG_41_100YR_2H CFM_SGG_41_100YR_3H CFM_SGG_41_500YR_1H CFM_SGG_41_500YR_2H CFM_SGG_41_500YR_3H

## 연계데이터
순번 | 분류 | 항목 | 파일명/항목명 | 사이트 | 설명 | 인터페이스명 | 대외I/F 전송방식 | From | To | 주기 | 형태 | 유형 | 제공기관명 | 제공기관 담당자명 | 제공기관 연락처 | 비고
1 | 공통 | 행정기관코드 | TBGGINSTCODEM | https://data.gg.go.kr/portal/data/service/selectServicePage.do?page=1&sortColumn=&sortDirection=&infId=JQODJFZ2Y4SYUYRKR54S34768190&infSeq=1&searchWord=%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B8%B0%EA%B4%80 | 경기도 행정기관 코드 | 행정기관코드 수집 | API | 경기데이터드림 | 수집 파일 저장소
2 | 공통 | 행정구역수 | DT_21002A001.json | https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=210&tblId=DT_21002A001&conn_path=I2 | 경기도/시군별 하위 행정구역 수 | 행정구역수 수집 | API | 국가통계포털 | 수집 파일 저장소
3 | 공통 | 주민등록인구집계 | DT_1B040A3.json | https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1B040A3&conn_path=I3 | 경기도/시군별 주민등록인구집계 현황 | 주민등록인구집계 수집 | API | 국가통계포털 | 수집 파일 저장소
4 | 공통 | 토지지목별현황 | DT_21002A002.json | https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?sso=ok&returnurl=https%3A%2F%2Fkosis.kr%3A443%2FstatHtml%2FstatHtml.do%3Fconn_path%3DI3%26tblId%3DDT_1C65_03E%26orgId%3D101%26 | 경기도/시군별 면적 | 토지지목별현황 수집 | API | 국가통계포털 | 수집 파일 저장소
5 | 공통 | GRDP현황 | DT_1C65_03E.json | https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1C65_03E&conn_path=I3 | 경기도/시군별 GRDP 현황 | GRDP현황 수집 | API | 국가통계포털 | 수집 파일 저장소
6 | 공통 | 시군구가구수 | DT_1IN1502_SGG.json |  | 시군별 가구수 현황 | 시군구가구수 수집 | API | 국가통계포털 | 수집 파일 저장소
7 | 공통 | 구역의도형 | TI_SPPN_MAKAREA | https://business.juso.go.kr/addrlink/adresDbCntc/cntcReqst.do | 도로명주소 기반 광역시도, 시군구, 행정동, 읍면동, 리 | 구역의도형 수집 | API | 국가통계포털 | 수집 파일 저장소
8 | 기후위기 | 경기도기온변화현황 |  | https://data.kma.go.kr/stcs/grnd/grndTaList.do?pgmNo=70 | 경기도 2000 ~ 2024년 기온 변화 현황 (동두천, 수원, 양평, 이천, 파주) | 경기도기온변화현황 수집 | Crawling | 기상자료개방포털 | 수집 파일 저장소 | 년 | Batch | JSON | 기상청 | 국가기후데이터센터 | 042-481-7503
9 | 기후위기 | 경기도강수량변화현황 |  | https://data.kma.go.kr/stcs/grnd/grndTaList.do?pgmNo=69 | 경기도 2000 ~ 2024년 강수량 변화 현황 (동두천, 수원, 양평, 이천, 파주) | 경기도강수량변화현황 수집 | Crawling | 기상자료개방포털 | 수집 파일 저장소 | 년 | Batch | JSON | 기상청 | 국가기후데이터센터 | 042-481-7503
10 | 기후위기 | 전국이산화탄소농도현황 |  | http://www.climate.go.kr/home/09_monitoring/ghg/co2_ko_trend | 전국 이산화탄소 변화 현황 (안면도, 고산, 울릉도, 독도) | 전국이산화탄소농도현황 수집 | Crawling | 운영관리시스템 | 수집 파일 저장소 | 년 | Batch | CSV | 기상청 | 종합 기후변화감시정보 | 042-481-9603
11 | 기후위기 | SSP시나리오 |  | http://www.climate.go.kr/home/CCS/contents_2021/35_download1_ssp.php | (경기연 의사 결정 진행 중) | 국가 기후변화 표준 시나리오 - SSP | API | 기후정보포털 | 수집 파일 저장소 | [6 empty] | (경기연 의사 결정 진행 중) SSP 시나리오에 대한 격자 / 행정구역 API
12 | 기후위기 | RCP시나리오 |  | http://www.climate.go.kr/home/CCS/contents_2021/35_download1_ssp.php | (경기연 의사 결정 진행 중) | 국가 기후변화 표준 시나리오 - RCP | API | 기후정보포털 | 수집 파일 저장소 | [6 empty] | (경기연 의사 결정 진행 중) RCP 시나리오에 대한 격자 / 행정구역 API
13 | 기후위기 | 호우피해 이력정보 | 호우피해이력_20250320191316.xlsx | https://bd.kma.go.kr/kma2020/fs/preventionSelect1.do | 호우피해 이력정보 | 호우피해 이력정보 수집 | Crawling | 기상청날씨마루 | 수집 파일 저장소 | [6 empty] | 2018년 데이터부터 없음
14 | 기후위기 | 침수흔적도 |  | https://www.safetydata.go.kr/disaster-data/view?dataSn=108 | 행정안전부_침수흔적도 | 침수흔적도 수집 | API | 재난안전데이터공유플랫폼 | 수집 파일 저장소
15 | 기후위기 | 산림청산사태예보발령정보 | 예보발령 정보 목록 조회 | https://www.data.go.kr/data/15074798/openapi.do#tab_layer_detail_function | 예보발령종류, 예보발령일시, 예보해제일시, 예보발령기관명, 예보발령상태, 예측정보 분석일시를 기준으로 산사태 예보발령 정보를 조회하는 산림청 산사태 예보발령 정보 서비스 | 산림청산사태예보발령정보 수집 | API | 공공데이터포털 | 수집 파일 저장소
16 | 기후위기 | 단기예보 | 단기예보자료(2001년 2월 이후) 조회 | https://apihub.kma.go.kr/ | 기상청 단기예보 (기온, 강수량 등) | 단기예보 수집 | API | 기상청API허브 | 수집 파일 저장소
17 | 기후위기 | 특보구역 | 특보구역 | https://apihub.kma.go.kr/ | 기상 특보 (강풍, 호우 한파 등) 구역 정보 | 특보구역 수집 | API | 기상청API허브 | 수집 파일 저장소
18 | 기후위기 | 특보자료 | 특보자료 | https://apihub.kma.go.kr/ | 기상 특보 (강풍, 호우 한파 등) 상세 자료 | 특보자료 수집 | API | 기상청API허브 | 수집 파일 저장소
19 | 탄소지도 | 환경부온실가스인벤토리 | 2024년 지역 온실가스 통계(2010-2022) 산정결과_홈페이지게시.zip | https://www.gir.go.kr/home/index.do?menuId=36 | 지역 온실가스 배출량 시범산정 | 환경부온실가스인벤토리 수집 | Crawling | 온실가스종합정보센터 | 수집 파일 저장소
20 | 재생에너지 | 한국전력통계 | 2023년 한국전력통계(제93호)_최종.xlsx | https://home.kepco.co.kr/kepco/KO/ntcob/list.do?boardCd=BRD_000099&menuCd=FN05030103 | 한국전력통계 | 한국전력통계 수집 | Crawling | KEPCO | 수집 파일 저장소
21 | 재생에너지 | 신재생에너지보급통계 |  | https://www.knrec.or.kr/biz/pds/statistic/list.do | 신재생에너지 보급 통계 | 신재생에너지보급통계 수집 | Crawling | 신재생에너지센터 | 수집 파일 저장소
22 | 재생에너지 | 지역에너지통계연보 | 2024_지역에너지통계연보.xlsx | https://www.kesis.net/sub/sub_0003.jsp?M_MENU_ID=M_M_002&S_MENU_ID=S_M_013 | 지역 에너지 통계 연보 | 지역에너지통계연보 수집 | Crawling | 국가에너지통계종합정보시스템 | 수집 파일 저장소
23 | 재생에너지 | 시군구에너지수급통계 | 2022_시군구_에너지수급통계.xlsx | https://www.kesis.net/sub/sub_0003.jsp?M_MENU_ID=M_M_002&S_MENU_ID=S_M_013 | 시군구 에너지 통계 연보 | 시군구에너지수급통계 수집 | Crawling | 국가에너지통계종합정보시스템 | 수집 파일 저장소
24 | 재생에너지 | 태양광시설인허가 | 경기도 태양광 발전소 현황자료(취합).xlsx 자가용_241030_경기도 주택용태양광 설치현황_경기연 송부.xlsx |  | 경기도 태양광 발전소 인허가 자료 | 태양광 발전소 현황자료 수집 자가용 태양광 설치현황 수집 | Offline | 경기도청 경기환경에너지진흥원 | 수집 파일 저장소
25 | 재생에너지 | 건물통합정보_마스터 | F_FAC_BUILDING |  | 연속수치지형도(수치지형도2.0의 건물레이어)의 건물공간정보와 건축행정시스템(세움터)의 건축물대장 속성정보를 건물단위로 통합하여 구축한 공간(토지)기반의 건물통합정보 | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
26 | 재생에너지 | 공통_코드_관리 | CMP_COMM_CD_MGM |  | 세움터 공통코드 정보 | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
27 | 재생에너지 | 공통_법정동_관리 | CMP_BJDONG_MGM |  | 법정동 정보 | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
28 | 재생에너지 | 공통_새주소_코드 | CMP_NA_CD |  | 새주소 정보 | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
29 | 재생에너지 | 공통_통합_분류_코드 | CMP_UNT_CLSF_CD |  | 세움터 통합분류 코드정보 | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
30 | 재생에너지 | 건축물대장 | DJR_BLDRGST |  | 건축물대장 기본정보(대지위치, 도로명주소, 공통고유번호, 건물ID 등) | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
31 | 재생에너지 | 총괄표제부 | DJR_RECAP_TITLE |  | 건축물대장 총괄표제부 정보 | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
32 | 재생에너지 | 부속_지번 | DJR_ATCH_JIBUN |  | 건축물대장 부속지번 정보 | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
33 | 재생에너지 | 법정동별 전력 사용량 통계 |  |  | 법정동별 전력 사용량 통계 | 법정동별 전력 사용량 통계 수집 | EAI | 행정정보공동이용센터 | 수집 파일 저장소
34 | 재생에너지 | 법정동별 가스 사용량 통계 |  |  | 법정동별 가스 사용량 통계 | 법정동별 가스 사용량 통계 수집 | EAI | 행정정보공동이용센터 | 수집 파일 저장소
35 | 재생에너지 | 법정동별 난방 사용량 통계 |  |  | 법정동별 난방 사용량 통계 | 법정동별 난방 사용량 통계 수집 | EAI | 행정정보공동이용센터 | 수집 파일 저장소
36 | 재생에너지 | 지번별 전력 사용량 통계 |  |  | 지번별 전력 사용량 통계 | 지번별 전력 사용량 통계 수집 | EAI | 행정정보공동이용센터 | 수집 파일 저장소
37 | 재생에너지 | 지번별 가스 사용량 통계 |  |  | 지번별 가스 사용량 통계 | 지번별 가스 사용량 통계 수집 | EAI | 행정정보공동이용센터 | 수집 파일 저장소
38 | 재생에너지 | 지번별 난방 사용량 통계 |  |  | 지번별 난방 사용량 통계 | 지번별 난방 사용량 통계 수집 | EAI | 행정정보공동이용센터 | 수집 파일 저장소
39 | 재생에너지 | 건물별 전기 사용량 - 누리플렉스 | [13 empty] | 누리플렉스와 협의 중
40 | 재생에너지 | 공동주택 기본 정보 | 국토교통부_공동주택 기본 정보제공 서비스 | https://www.data.go.kr/data/15058453/openapi.do | (공동주택 기본정보)공동주택관리정보시스템에 가입한 단지의 기본정보 및 상세정보 제공 | 공동주택 기본 정보 수집 | API | 공공데이터포털 | 수집 파일 저장소
41 | 재생에너지 | 공동주택 관리비 정보 | 국토교통부_공동주택관리비(개별사용료)정보제공서비스 | https://www.data.go.kr/data/15059469/openapi.do | (공동주택관리정보)공동주택 관리비 투명성 확보를 위해 공동주택 관리주체(300세대 이상의 의무적 관리대상)가 관리비 내용을 공개 | 공동주택 관리비 정보 수집 | API | 공공데이터포털 | 수집 파일 저장소
42 | 재생에너지 | 공동주택 에너지 사용 정보 | 국토교통부_공동주택 에너지 사용 정보 | https://www.data.go.kr/data/15012964/openapi.do | (공동주택입찰정보)공동주택 에너지 사용 정보(단지 에너지 사용량 및 사용금액, 시군구 평균 에너지 사용금액, 시도 평균 에너지 사용금액, 전국 평균 에너지 사용금액)에 대한 데이터를 제공 | 공동주택 에너지 사용 정보 수집 | API | 공공데이터포털 | 수집 파일 저장소
43 | 기후위기 | 무더위쉼터 | Heatwaverestarere | https://data.gg.go.kr/portal/data/service/selectServicePage.do?page=1&sortColumn=&sortDirection=&infId=4FSFNY7BANKX85VT7V9I13311186&infSeq=1&searchWord=%EB%AC%B4%EB%8D%94%EC%9C%84 | 경기도 무더위 쉼터 현황 정보 | 무더위쉼터 수집 | API | 경기데이터드림 | 수집 파일 저장소
44 | 기후위기 | 민방위대피시설 | CivilDefenseEvacuation | https://data.gg.go.kr/portal/data/service/selectServicePage.do?page=1&rows=10&sortColumn=&sortDirection=&infId=7W3NK648FN75GFN57W9X949175&infSeq=1&order=&cateId=GG13&searchWord=%EB%8C%80%ED%94%BC | 경기도 내 민방위 대피시설 인허가 현황 | 민방위대피시설 수집 | API | 경기데이터드림 | 수집 파일 저장소
45 | 기후위기 | 의료법인현황 | MedicalCareCorporation | https://data.gg.go.kr/portal/data/service/selectServicePage.do?page=1&sortColumn=&sortDirection=&infId=463W1PUEP31B4HQP8N622229117&infSeq=1&searchWord=%EC%9D%98%EB%A3%8C%EB%B2%95%EC%9D%B8 | 경기도 내 의료법인 현황입니다. | 의료법인현황 수집 | API | 경기데이터드림 | 수집 파일 저장소
46 | 기후위기 | 응급의료기관및응급의료지원센터현황 | EmgncyMedcareInstStus | https://data.gg.go.kr/portal/data/service/selectServicePage.do?page=1&sortColumn=&sortDirection=&infId=MB714IBPDSE5OPNIMW0V27143432&infSeq=1&searchWord=%EC%9D%91%EA%B8%89%EC%9D%98%EB%A3%8C | 경기도 내 응급의료기관 및 응급의료지원센터 현황입니다. | 응급의료기관및응급의료지원센터현황 수집 | API | 경기데이터드림 | 수집 파일 저장소
47 | 기후위기 | 지진해일긴급대피장소현황 | Earthquksnamishelter | https://data.gg.go.kr/portal/data/service/selectServicePage.do?page=1&sortColumn=&sortDirection=&infId=IA2KPZXKOGTE23O3XORU25949765&infSeq=1&searchWord=%EB%8C%80%ED%94%BC | 경기도 내 지진·해일 대피소 현황입니다. | 지진해일긴급대피장소현황 수집 | API | 경기데이터드림 | 수집 파일 저장소
48 | 기후위기 | 사방댐 | 사방댐 정보 목록 조회 | https://www.data.go.kr/data/15074803/openapi.do | 산사태관리기관명, 사방댐관리번호, 사방댐관리상세주소, 사방댐위치위도값, 사방댐위치경도값을 기준으로 사방댐 정보를 조회하는 산림청 사방댐 정보 서비스 | 사방댐 수집 | API | 공공데이터포털 | 수집 파일 저장소
49 | 도시생태현황지도 | 경기생물다양성탐사 | openapi.yaml | https://admin.luca.or.kr/api/v1/ | 경기 생물 다양성 탐사 아카이브 조회 | 경기생물다양성탐사 수집 | API | 경기환경에너지진흥원 | 수집 파일 저장소
50 | 정책분석 | 연속지적 정보 | LSMD_CONT_LDREG |  | 전산화된 지적도 및 임야도의 도면상 경계점을 연결하여 연속된 형태로 작성한 도면정보(측량자료로 사용하지 못하는 참조용 도면정보) | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소 | [6 empty] | 행정업무용 공개 제한
51 | 정책분석 | 개발행위허가제한지역 | Z_UPIS_C_UQ171 |  | 국토의 계획 및 이용에 관한 법률'에 의한 개발행위허가제한지역 현황도 | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
52 | 정책분석 | (연속주제)_개발제한구역지정관리/개발제한구역 | LSMD_CONT_UD801 |  | 도시의 경관을 정비하고, 환경을 보전하기 위해서 설정된 녹지대로 도시의 무질서한 확산을 방지하고 도시 주변의 자연환경을 보전하여 도시민의 건전한 생활환경 확보 (개발제한구역지정관리/개발제한구역) | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
53 | 정책분석 | (연속주제)_농지/농업진흥지역 | LSMD_CONT_UE101 |  | 농지를 효율적으로 이용·보전하기 위해 우량농지로 지정된 지역 (농지/농업진흥지역) | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
54 | 정책분석 | (연속주제)_산지관리/보전준보전산지 | LSMD_CONT_UF801 |  | 산지의 합리적인 보전과 이용을 위하여 산지는 보전산지와 준보전산지로 구분되어 지정·관리되고 있으며, 준보전산지는 보전산지 외의 산지 (산지관리/보전준보전산지) | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
55 | 정책분석 | (연속주제)_하천/용도구역 | LSMD_CONT_UJ201 |  | 하천의 물이 계속 흐르는 토지와, 해마다 1회 이상 상당한 속도로 흐른 흔적이 있는 땅, 제외지 및 하천 부속물의 부지를 포함하는 구역 (하천/용도구역) | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
56 | 정책분석 | (연속주제)_소하천/소하천구역 | LSMD_CONT_UJ301 |  | 소하천의 형상과 기능을 유지하고 있는 토지의 구역으로 소하천부속물이 설치된 토지의 구역 또는 제방이 있는 곳은 그 제방으로부터 물이 흐르는 쪽의 토지의 구역 (소하천/소하천구역) | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
57 | 정책분석 | (연속주제)_문화재/문화재보호 | LSMD_CONT_UO301 |  | 지상에 고정되어 있는 유형물이나 일정한 지역이 문화재로 지정된 경우에 해당 지정문화재의 점유 면적을 제외한 지역으로서 그 지정문화재를 보호하기 위하여 지정ㆍ고시된 구역 (문화재/문화재보호) | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
58 | 정책분석 | (연속주제)_관광진흥/관광지 | LSMD_CONT_UO601 |  | 자연적 또는 문화적 관광자원을 갖추고 관광객을 위한 기본적인 편의시설을 설치하는 지역으로서 지정ㆍ고시된 지역 (관광진흥/관광지) | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
59 | 정책분석 | (연속주제)_국토계획/도시지역 | LSMD_CONT_UQ111 |  | 인구와 산업이 밀집되어 있거나 밀집이 예상되어 그 지역에 대하여 체계적인 개발ㆍ정비ㆍ관리ㆍ보전 등이 필요한 지역 (국토계획/도시지역) | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
60 | 정책분석 | (연속주제)_국토계획/취락지구 | LSMD_CONT_UQ128 |  | 녹지지역ㆍ관리지역ㆍ농림지역ㆍ자연환경보전지역ㆍ개발제한구역 또는 도시자연공원구역의 취락을 정비하기 위한 지구로서 도시ㆍ군관리계획으로 결정ㆍ고시된 지구 (국토계획/취락지구) | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
61 | 정책분석 | (연속주제)_국토계획/공공문화체육시설 | LSMD_CONT_UQ164 |  | 학교ㆍ공공청사ㆍ문화시설ㆍ공공필요성이 인정되는 체육시설ㆍ연구시설ㆍ사회복지시설ㆍ공공직업훈련시설ㆍ청소년수련시설 | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
62 | 정책분석 | (연속주제)_국토계획/보건위생시설 | LSMD_CONT_UQ166 |  | 장사시설ㆍ도축장ㆍ종합의료시설 | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
63 | 정책분석 | (연속주제)_경기도조례/도시계획 | LSMD_CONT_ZH001 |  | 경기도에서 자연환경의 보전 및 자원의 효율적 활용을 통하여 환경적으로 건전하고 지속가능한 발전을 이루는 것을 기본방향으로 하는 지역정보 | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
64 | 정책분석 | (연속주제)_경기도조례/문화재보호 | LSMD_CONT_ZH002 |  | 경기도에서 문화재보호법에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정하여 경기도 내 문화재를 체계적으로 보존ㆍ관리 및 활용할 수 있도록 함으로써 향토문화와 인류문화의 발전에 이바지함을 목적으로 하는 지역정보 | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
65 | 정책분석 | (연속주제)_경기도조례/문화재조례 | LSMD_CONT_ZH003 |  | 경기도에서 문화재보호법에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정하여 경기도 내 문화재를 체계적으로 보존ㆍ관리 및 활용할 수 있도록 함으로써 향토문화와 인류문화의 발전에 이바지함을 목적으로 하는 지역정보 | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
66 | 정책분석 | (연속주제)_국토계획시행령/경기도경관지구 | LSMD_CONT_ZH008 |  | 경기도에서 경관의 보전 · 관리 및 형성을 위하여 필요한 지구 | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
67 | 정책분석 | (연속주제)_수원시조례/향토유적보호 | LSMD_CONT_ZH114 |  | 수원시에서 문화재보호법에 적용되지는 않지만 지역의 정체성과 역사성을 나타내는 여러 형태의 유적과 유물을 선정하여 보존하기 위한 자치 법규 | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
68 | 정책분석 | (연속주제)_성남시조례/향토유적보호 | LSMD_CONT_ZH134 |  | 성남시에서 문화재보호법에 적용되지는 않지만 지역의 정체성과 역사성을 나타내는 여러 형태의 유적과 유물을 선정하여 보존하기 위한 자치 법규 | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
69 | 정책분석 | (연속주제)_의정부시조례/향토유적보호 | LSMD_CONT_ZH154 |  | 의정부시에서 문화재보호법에 적용되지는 않지만 지역의 정체성과 역사성을 나타내는 여러 형태의 유적과 유물을 선정하여 보존하기 위한 자치 법규 | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
70 | 정책분석 | (연속주제)_안양시조례/향토유적보호 | LSMD_CONT_ZH174 |  | 안양시에서 문화재보호법에 적용되지는 않지만 지역의 정체성과 역사성을 나타내는 여러 형태의 유적과 유물을 선정하여 보존하기 위한 자치 법규 | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
71 | 정책분석 | (연속주제)_부천시조례/향토유적보호 | LSMD_CONT_ZH194 |  | 부천시에서 문화재보호법에 적용되지는 않지만 지역의 정체성과 역사성을 나타내는 여러 형태의 유적과 유물을 선정하여 보존하기 위한 자치 법규 | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
72 | 정책분석 | (연속주제)_동두천시조례/향토유적보호 | LSMD_CONT_ZH254 |  | 동두천시에서 문화재보호법에 적용되지는 않지만 지역의 정체성과 역사성을 나타내는 여러 형태의 유적과 유물을 선정하여 보존하기 위한 자치 법규 | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
73 | 정책분석 | (연속주제)_안산시조례/향토유적보호 | LSMD_CONT_ZH274 |  | 안산시에서 문화재보호법에 적용되지는 않지만 지역의 정체성과 역사성을 나타내는 여러 형태의 유적과 유물을 선정하여 보존하기 위한 자치 법규 | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
74 | 정책분석 | (연속주제)_과천시조례/향토문화유적보호 | LSMD_CONT_ZH294 |  | 과천시에서 문화재보호법에 적용되지는 않지만 지역의 정체성과 역사성을 나타내는 여러 형태의 유적과 유물을 선정하여 보존하기 위한 자치 법규 | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
75 | 정책분석 | (연속주제)_구리시조례/향토유적보호 | LSMD_CONT_ZH314 |  | 구리시에서 문화재보호법에 적용되지는 않지만 지역의 정체성과 역사성을 나타내는 여러 형태의 유적과 유물을 선정하여 보존하기 위한 자치 법규 | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
76 | 정책분석 | (연속주제)_남양주시조례/향토유적보호 | LSMD_CONT_ZH364 |  | 남양주시에서 문화재보호법에 적용되지는 않지만 지역의 정체성과 역사성을 나타내는 여러 형태의 유적과 유물을 선정하여 보존하기 위한 자치 법규 | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
77 | 정책분석 | (연속주제)_시흥시조례/향토문화유산보호 | LSMD_CONT_ZH394 |  | 시흥시에서 문화재보호법에 적용되지는 않지만 지역의 정체성과 역사성을 나타내는 여러 형태의 유적과 유물을 선정하여 보존하기 위한 자치 법규 | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
78 | 정책분석 | (연속주제)_군포시조례/향토유적보호 | LSMD_CONT_ZH414 |  | 군포시에서 문화재보호법에 적용되지는 않지만 지역의 정체성과 역사성을 나타내는 여러 형태의 유적과 유물을 선정하여 보존하기 위한 자치 법규 | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
79 | 정책분석 | (연속주제)_의왕시조례/향토유적보호 | LSMD_CONT_ZH434 |  | 의왕시에서 문화재보호법에 적용되지는 않지만 지역의 정체성과 역사성을 나타내는 여러 형태의 유적과 유물을 선정하여 보존하기 위한 자치 법규 | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
80 | 정책분석 | (연속주제)_하남시조례/향토유적보호 | LSMD_CONT_ZH454 |  | 하남시에서 문화재보호법에 적용되지는 않지만 지역의 정체성과 역사성을 나타내는 여러 형태의 유적과 유물을 선정하여 보존하기 위한 자치 법규 | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
81 | 정책분석 | (연속주제)_용인시조례/향토유적보호 | LSMD_CONT_ZH464 |  | 용인시에서 문화재보호법에 적용되지는 않지만 지역의 정체성과 역사성을 나타내는 여러 형태의 유적과 유물을 선정하여 보존하기 위한 자치 법규 | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
82 | 정책분석 | (연속주제)_김포시조례/자연경관보존 | LSMD_CONT_ZH573 |  | 김포시 지역실정에 적정한 자연경관을 효율적으로 보전하기 위해 자연의 기능, 자연자원의 이용성 및 다양성 등 생태적 측면과 복원개념 및 역사ㆍ문화적 공간과의 연계 등이 포함된 것 | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
83 | 정책분석 | (연속주제)_김포시조례/향토유적보호 | LSMD_CONT_ZH574 |  | 김포시에서 문화재보호법에 적용되지는 않지만 지역의 정체성과 역사성을 나타내는 여러 형태의 유적과 유물을 선정하여 보존하기 위한 자치 법규 | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
84 | 정책분석 | (연속주제)_광주시조례/향토문화유적보호 | LSMD_CONT_ZH614 |  | 광주시장이 지정한 조성ㆍ형성ㆍ건설된 지 50년 이상이 지난 것으로서 광주시 내에 있는 국가지정문화재, 경기도 지정문화재, 문화재자료로 지정ㆍ관리되지 아니하는 문화재 중 학술적ㆍ예술적ㆍ역사적 또는 경관적 가치가 크고, 보호함으로써 향토문화의 보존에 기여한다고 인정한 문화재 | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
85 | 정책분석 | (연속주제)_양주시조례/향토유적보호 | LSMD_CONT_ZH634 |  | 양주시에서 문화재보호법에 적용되지는 않지만 지역의 정체성과 역사성을 나타내는 여러 형태의 유적과 유물을 선정하여 보존하기 위한 자치 법규 | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
86 | 정책분석 | (연속주제)_포천시조례/향토유적보호 | LSMD_CONT_ZH654 |  | 포천시에서 문화재보호법에 적용되지는 않지만 지역의 정체성과 역사성을 나타내는 여러 형태의 유적과 유물을 선정하여 보존하기 위한 자치 법규 | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
87 | 정책분석 | (연속주제)_여주군조례/향토유적보호 | LSMD_CONT_ZH734 |  | 여주군에서 문화재보호법에 적용되지는 않지만 지역의 정체성과 역사성을 나타내는 여러 형태의 유적과 유물을 선정하여 보존하기 위한 자치 법규 | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
88 | 정책분석 | (연속주제)_가평군조례/향토유적보호 | LSMD_CONT_ZH824 |  | 가평군에서 문화재보호법에 적용되지는 않지만 지역의 정체성과 역사성을 나타내는 여러 형태의 유적과 유물을 선정하여 보존하기 위한 자치 법규 | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소
89 | 정책분석 | (연속주제)_양평군조례/향토유적보호 | LSMD_CONT_ZH834 |  | 양평군에서 문화재보호법에 적용되지는 않지만 지역의 정체성과 역사성을 나타내는 여러 형태의 유적과 유물을 선정하여 보존하기 위한 자치 법규 | kGeo플랫폼 연계 모듈 | EAI | kGeo플랫폼 | 수집 파일 저장소

## OPENAPI
순번 | 분류 | 서비스 | 항목 | 사이트 | 설명 | 비고
1 | 공통 | 네이버클라우드 | CAPTCHA | https://www.ncloud.com/product/applicationService/captcha | 중복등록 방지용 캡차 적용
2 | 정책분석 | 바로e맵 | 기본지도 | https://map.ngii.go.kr/mi/emapApi/mapApiGuid.do | 국토지리정보원 기본지도
3 | 정책분석 | 바로e맵 | 영상지도 | https://map.ngii.go.kr/mi/emapApi/mapApiGuid.do | 국토지리정보원 영상지도
4 | 정책분석 | 바로e맵 | 국토위성지도 | https://map.ngii.go.kr/mi/emapApi/mapApiGuid.do | 국토지리정보원 국토위성지도
5 | 정책분석 | 바로e맵 | 하이브리드지도 | https://map.ngii.go.kr/mi/emapApi/mapApiGuid.do | 국토지리정보원 영상위에 표시되는 지도
6 | 기후지도, 도시생태현황지도 | 브이월드 | 기본지도 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_baseguide_s001.do | 브이월드 기본지도
7 | 기후지도, 도시생태현황지도 | 브이월드 | 영상지도 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_baseguide_s001.do | 브이월드 영상지도
8 | 기후지도, 도시생태현황지도 | 브이월드 | 국토위성지도 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_baseguide_s001.do | 브이월드 국토위성지도
9 | 기후지도, 도시생태현황지도 | 브이월드 | 하이브리드지도 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_baseguide_s001.do | 브이월드 영상위에 표시되는 지도
10 | 기후지도, 도시생태현황지도 | 브이월드 | 미드나잇지도 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_baseguide_s001.do | 브이월드 미드나잇지도
11 | 기후지도, 도시생태현황지도 | 브이월드 | 백지도 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_baseguide_s001.do | 브이월드 백지도
12 | 기후지도 | 산림청 | 산사태예보발령 | https://apis.data.go.kr/1400000/forecastIssueService | 산사태예보발령
13 | 기후경영 | daum | 주소검색 | https://postcode.map.daum.net/guide | 회원 가입, 회사 등록 등에서 우편번호 검색
14 | 포털 | kakao developers | 주소를 좌표로 변환하기 | https://developers.kakao.com/docs/latest/ko/local/dev-guide | 주소를 좌표로 변환하기
15 | 포털 | kakao developers | 좌표를 주소로 변환하기 | https://developers.kakao.com/docs/latest/ko/local/dev-guide | 좌표를 주소로 변환하기
16 | 포털 | kakao developers | 키워드로 장소 검색하기 | https://developers.kakao.com/docs/latest/ko/local/dev-guide | 키워드로 장소 검색하기
17 | 포털, 기후지도 | 기상청API허브 | 특점지점 다중요소 |  | 기상청 융합기상 특정지점 다중요소 (기온, 강수량 등)
18 | 포털 | 대기환경정보서비스 | 측정소별 시간 대기오염도 | https://air.gg.go.kr/ | 경기도 측정소별 대기질 (미세먼지, 오존 등)
19 | 포털 | 대기환경정보서비스 | 오존경보발령내용 스크립트 | https://air.gg.go.kr/ | 경기도 오존경보 발령
20 | 포털 | 대기환경정보서비스 | 미세먼지 및 황사 경보발령내용 스크립트 | https://air.gg.go.kr/ | 경기도 초미세먼지 발령
21 | 포털 | 대기환경정보서비스 | 미세먼지(PM2.5)경보 및 황사경보 발령내용 스크립트 | https://air.gg.go.kr/ | 경기도 미세먼지 발령
22 | 도시생태현황지도 정책분석 | 에코뱅크 | 백두대간_곤충_점 | https://www.nie-ecobank.kr/data/api/intrcn.do | 백두대간_곤충_점
23 | 도시생태현황지도 정책분석 | 에코뱅크 | 백두대간_식물상_점 | https://www.nie-ecobank.kr/data/api/intrcn.do | 백두대간_식물상_점
24 | 도시생태현황지도 정책분석 | 에코뱅크 | 백두대간_식생_면 | https://www.nie-ecobank.kr/data/api/intrcn.do | 백두대간_식생_면
25 | 도시생태현황지도 정책분석 | 에코뱅크 | 백두대간_양서파충류_점 | https://www.nie-ecobank.kr/data/api/intrcn.do | 백두대간_양서파충류_점
26 | 도시생태현황지도 정책분석 | 에코뱅크 | 백두대간_어류_점 | https://www.nie-ecobank.kr/data/api/intrcn.do | 백두대간_어류_점
27 | 도시생태현황지도 정책분석 | 에코뱅크 | 백두대간_저서무척추동물_점 | https://www.nie-ecobank.kr/data/api/intrcn.do | 백두대간_저서무척추동물_점
28 | 도시생태현황지도 정책분석 | 에코뱅크 | 백두대간_조류_점 | https://www.nie-ecobank.kr/data/api/intrcn.do | 백두대간_조류_점
29 | 도시생태현황지도 정책분석 | 에코뱅크 | 백두대간_지의류_점 | https://www.nie-ecobank.kr/data/api/intrcn.do | 백두대간_지의류_점
30 | 정책분석 | 에코뱅크 | 백두대간_지형경관_점 | https://www.nie-ecobank.kr/data/api/intrcn.do | 백두대간_지형경관_점
31 | 도시생태현황지도 정책분석 | 에코뱅크 | 백두대간_포유류_점 | https://www.nie-ecobank.kr/data/api/intrcn.do | 백두대간_포유류_점
32 | 도시생태현황지도 정책분석 | 에코뱅크 | 자연환경조사_식생_면 | https://www.nie-ecobank.kr/data/api/intrcn.do | 자연환경조사_식생_면
33 | 도시생태현황지도 정책분석 | 에코뱅크 | 자연환경조사_식물상_점 | https://www.nie-ecobank.kr/data/api/intrcn.do | 자연환경조사_식물상_점
34 | 도시생태현황지도 정책분석 | 에코뱅크 | 자연환경조사_포유류_점 | https://www.nie-ecobank.kr/data/api/intrcn.do | 자연환경조사_포유류_점
35 | 도시생태현황지도 정책분석 | 에코뱅크 | 자연환경조사_조류_점 | https://www.nie-ecobank.kr/data/api/intrcn.do | 자연환경조사_조류_점
36 | 도시생태현황지도 정책분석 | 에코뱅크 | 자연환경조사_양서파충류_점 | https://www.nie-ecobank.kr/data/api/intrcn.do | 자연환경조사_양서파충류_점
37 | 도시생태현황지도 정책분석 | 에코뱅크 | 자연환경조사_어류_점 | https://www.nie-ecobank.kr/data/api/intrcn.do | 자연환경조사_어류_점
38 | 도시생태현황지도 정책분석 | 에코뱅크 | 자연환경조사_저서무척추동물_점 | https://www.nie-ecobank.kr/data/api/intrcn.do | 자연환경조사_저서무척추동물_점
39 | 도시생태현황지도 정책분석 | 에코뱅크 | 자연환경조사_해안_생물_선 | https://www.nie-ecobank.kr/data/api/intrcn.do | 자연환경조사_해안_생물_선
40 | 도시생태현황지도 정책분석 | 에코뱅크 | 자연환경조사_곤충_점 | https://www.nie-ecobank.kr/data/api/intrcn.do | 자연환경조사_곤충_점
41 | 정책분석 | 에코뱅크 | 자연환경조사_지형경관_선 | https://www.nie-ecobank.kr/data/api/intrcn.do | 자연환경조사_지형경관_선
42 | 정책분석 | 에코뱅크 | 자연환경조사_지형경관_점 | https://www.nie-ecobank.kr/data/api/intrcn.do | 자연환경조사_지형경관_점
43 | 도시생태현황지도 정책분석 | 에코뱅크 | 생태계정밀조사_식생_면 | https://www.nie-ecobank.kr/data/api/intrcn.do | 생태계정밀조사_식생_면
44 | 도시생태현황지도 정책분석 | 에코뱅크 | 생태계정밀조사_식생_점 | https://www.nie-ecobank.kr/data/api/intrcn.do | 생태계정밀조사_식생_점
45 | 도시생태현황지도 정책분석 | 에코뱅크 | 생태정밀조사_식물상 | https://www.nie-ecobank.kr/data/api/intrcn.do | 생태정밀조사_식물상
46 | 도시생태현황지도 정책분석 | 에코뱅크 | 생태정밀조사_식물상_점 | https://www.nie-ecobank.kr/data/api/intrcn.do | 생태정밀조사_식물상_점
47 | 도시생태현황지도 정책분석 | 에코뱅크 | 생태계정밀조사_포유류_면 | https://www.nie-ecobank.kr/data/api/intrcn.do | 생태계정밀조사_포유류_면
48 | 도시생태현황지도 정책분석 | 에코뱅크 | 생태계정밀조사_포유류_점 | https://www.nie-ecobank.kr/data/api/intrcn.do | 생태계정밀조사_포유류_점
49 | 도시생태현황지도 정책분석 | 에코뱅크 | 생태계정밀조사_조류_점 | https://www.nie-ecobank.kr/data/api/intrcn.do | 생태계정밀조사_조류_점
50 | 도시생태현황지도 정책분석 | 에코뱅크 | 생태계정밀조사_양서파충류_점 | https://www.nie-ecobank.kr/data/api/intrcn.do | 생태계정밀조사_양서파충류_점
51 | 도시생태현황지도 정책분석 | 에코뱅크 | 생태계정밀조사_어류 | https://www.nie-ecobank.kr/data/api/intrcn.do | 생태계정밀조사_어류
52 | 도시생태현황지도 정책분석 | 에코뱅크 | 생태계정밀조사_저서무척추동물_점 | https://www.nie-ecobank.kr/data/api/intrcn.do | 생태계정밀조사_저서무척추동물_점
53 | 정책분석 | 에코뱅크 | 생태계정밀조사_플랑크톤_점 | https://www.nie-ecobank.kr/data/api/intrcn.do | 생태계정밀조사_플랑크톤_점
54 | 도시생태현황지도 정책분석 | 에코뱅크 | 생태계정밀조사_균류_점 | https://www.nie-ecobank.kr/data/api/intrcn.do | 생태계정밀조사_균류_점
55 | 도시생태현황지도 정책분석 | 에코뱅크 | 생태정밀조사_곤충 | https://www.nie-ecobank.kr/data/api/intrcn.do | 생태정밀조사_곤충
56 | 도시생태현황지도 정책분석 | 에코뱅크 | 생태정밀조사_곤충_점 | https://www.nie-ecobank.kr/data/api/intrcn.do | 생태정밀조사_곤충_점
57 | 정책분석 | 에코뱅크 | 생태계정밀조사_생태계_조사_지역_면 | https://www.nie-ecobank.kr/data/api/intrcn.do | 생태계정밀조사_생태계_조사_지역_면
58 | 정책분석 | 에코뱅크 | 생태계정밀조사_생태계_조사_지역_점 | https://www.nie-ecobank.kr/data/api/intrcn.do | 생태계정밀조사_생태계_조사_지역_점
59 | 정책분석 | 에코뱅크 | 생태계정밀조사_지형경관_점 | https://www.nie-ecobank.kr/data/api/intrcn.do | 생태계정밀조사_지형경관_점
60 | 정책분석 | 에코뱅크 | 습지평가 | https://www.nie-ecobank.kr/opn/api/openApiSvcGuide.do | 습지평가
61 | 정책분석 | 에코뱅크 | 식생평가 | https://www.nie-ecobank.kr/opn/api/openApiSvcGuide.do | 식생평가
62 | 정책분석 | 에코뱅크 | 지형평가 | https://www.nie-ecobank.kr/opn/api/openApiSvcGuide.do | 지형평가
63 | 정책분석 | 에코뱅크 | 생태·자연도 | https://www.nie-ecobank.kr/opn/api/openApiSvcGuide.do | 생태·자연도
64 | 운영관리 | 에코뱅크 | Google Analytics | https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision | 구글에서 제공하는 웹분석 서비스
65 | 정책분석 | 브이월드 | 도로명주소건물 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 도로에 이름을 붙이고 주택ㆍ건물에는 도로를 따라 순차적으로 번호를 붙여 도로명과 건물번호에 의해 표기하는 주소 체계
66 | 정책분석 | 브이월드 | 도로명주소도로 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 도로에 이름을 붙이고 주택ㆍ건물에는 도로를 따라 순차적으로 번호를 붙여 도로명과 건물번호에 의해 표기하는 주소 체계
67 | 정책분석 | 브이월드 | 건축물정보 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 건축물에 대한 다양한 정보 제공
68 | 정책분석 | 브이월드 | 개발제한구역 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 도시의 무질서한 확산을 방지하고 자연환경을 보전하여 도시민의 건전한 생활환경을 확보하기 위하여 도시의 개발을 제한할 필요가 있는지역
69 | 정책분석 | 브이월드 | 개발진흥지구 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 주거기능·상업기능·공업기능·유통물류기능·관광기능·휴양기능 등을 집중적으로 개발·정비할 필요가 있는 지구
70 | 정책분석 | 브이월드 | 경관지구 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 경관을 보호·형성하기 위하여 필요한 지구
71 | 정책분석 | 브이월드 | 고도지구 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 쾌적한 환경 조성 및 토지의 효율적 이용을 위하여 건축물 높이의 최저한도 또는 최고한도를 규제할 필요가 있는 지구
72 | 정책분석 | 브이월드 | 관리지역 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 보전관리지역, 생산관리지역, 계획관리지역 중 하나로 구분하여 지정
73 | 정책분석 | 브이월드 | 자연공원용도지구 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 토지를 경제적,효율적으로 이용하고 토지이용의 종합적 조정,관리등을 위하여 도시관리계획으로 결정하는 지역정보(고속국도/접도구역)
74 | 정책분석 | 브이월드 | 국토계획구역 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 국토 및 국토자원의 종합적인 개발과 이용·보존을 목적으로 하는 국가계획 구역
75 | 정책분석 | 브이월드 | 도시자연공원구역 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 도시의 자연환경 및 경관을 보호하고 도시민에게 건전한 여가·휴식공간을 제공하기 위하여 도시지역 안에서 식생이 양호한 산지의 개발을 제한할 필요가 있다고 인정한 지역
76 | 정책분석 | 브이월드 | 도시지역 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 인구와 산업이 밀집되어 있거나 밀집이 예상되는 지역을 체계적으로 개발·정비·관리·보전할 지역을 말함. 주거, 상업, 공업기능 제공과 녹지 보전을 위하여 4가지로 구분하여 지정함
77 | 정책분석 | 브이월드 | 방재지구 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 풍수해, 산사태, 지반의 붕괴 등 재해를 예방히기 위해 필요한 지구
78 | 정책분석 | 브이월드 | 방화지구 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 화재의 위험을 예방하기 위하여 필요한 지구
79 | 정책분석 | 브이월드 | 보호지구 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 문화재, 중요 시설물 및 문화적·생태적으로 보존가치가 큰 지역의 보호와 보존을 위하여 필요한 지구
80 | 정책분석 | 브이월드 | 취락지구 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 녹지지역·관리지역·농림지역·자연환경보전지역·개발제한구역 또는 도시자연공원구역의 취락을 정비하기 위한 지구
81 | 정책분석 | 브이월드 | 관광지 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 자연적 또는 문화적 관광자원을 갖추고 관광객을 위한 기본적인 편의시설을 설치하는 지역으로서 「관광진흥법」에 따라 지정·고시된 곳
82 | 정책분석 | 브이월드 | 급경사재해예방지역 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 붕괴·낙석 등으로 국민의 생명과 재산의 피해가 우려되는 급경사지와 그 주변토지 정보 제공
83 | 정책분석 | 브이월드 | 대기환경규제지역 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 환경기준을 초과하였거나 초과할 우려가 있는 지역으로서 대기질의 개선이 필요하다고 인정되는 지역으로 대기환경규제지역, 측정망설치구역 등의 정보 제공
84 | 정책분석 | 브이월드 | 산림보호구역 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 산림에서 생활환경·경관의 보호와 수원 함양, 재해 방지 및 산림유전자원의 보전·증진이 특별히 필요한 구역 정보
85 | 정책분석 | 브이월드 | 습지보호지역 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 습지 중 자연상태가 원시성을 유지하고 있거나 생물다양성이 풍부한 지역 등으로서 특별히 보전할 가치가 있는 지역을「습지보전법」에 따라 지정·고시한 지역
86 | 정책분석 | 브이월드 | 야생동식물보호 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 멸종 위기종인 동식물을 보호하기 위하여 환경부 장관의 기본 계획 아래 지방 자치 단체장이 구체적인 세부 실행 계획을 수립한 구역
87 | 정책분석 | 브이월드 | 도시계획(공간시설) | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』에 의한 광장·공원·녹지·공공공지 등
88 | 정책분석 | 브이월드 | 도시계획(공공문화체육시설) | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』에 의한 학교·운동장·공공청사·문화시설·체육시설 등
89 | 정책분석 | 브이월드 | 도시계획(교통시설) | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』에 의한 철도·항만·공항·주차장(도로제외) 등
90 | 정책분석 | 브이월드 | 도시계획(기타기반시설) | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』에 의해 정해진 기타의 기반시설
91 | 정책분석 | 브이월드 | 도시계획(도로) | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』에 의한 정해진 도로
92 | 정책분석 | 브이월드 | 도시계획(방재시설) | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』에 의거하여 정하는 하천·유수지·저수지·(방화·방수·방풍·사방·방조)설비 등 시설
93 | 정책분석 | 브이월드 | 도시계획(보건위생시설) | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』에 의한 화장장·공동묘지·납골시설 등
94 | 정책분석 | 브이월드 | 도시계획(유통공급시설) | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』에 의한 유통업무설비, 수도·전기·가스공급설비, 방송·통신시설, 공동구 등
95 | 정책분석 | 브이월드 | 도시계획(환경기초시설) | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』에 의한 하수도·폐기물처리시설 등 환경기초시설
96 | 정책분석 | 브이월드 | 지구단위계획 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 도시계획 수립 대상지역의 일부에 대하여 토지 이용을 합리화하고 그 기능을 증진시키며 미관을 개선하고 양호한 환경을 확보하며, 그 지역을 체계적·계획적으로 관리하기 위하여 수립하는 도시관리계획
97 | 정책분석 | 브이월드 | 토지이용계획도 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 택지개발촉진법상 주택건설용지(공동주택, 단독주택, 근린생활시설)와 공공시설용지(도시계획시설, 주거편익시설, 상업?업무시설 등)의 토지이용상황을 나타낸 지도
98 | 정책분석 | 브이월드 | 고등학교학교군 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 초·중등교육법 시행령 제84조에 따른고등학교 학교군 내 평준화·비평준화지역 도면
99 | 정책분석 | 브이월드 | 교육행정구역 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 초·중등교육법 시행령 제68조에 따른 중학교 학교군·중학구 및 공동학구 도면
100 | 정책분석 | 브이월드 | 중학교학교군 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 초·중등교육법 시행령 제68조에 따른 중학교 학교군·중학구 및 공동학구 도면
101 | 정책분석 | 브이월드 | 초등학교학교군 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 초·중등교육법 시행령 제16조에 따른 초등학교 통학구역 및 공동통학구역 도면
102 | 정책분석 | 브이월드 | 교통노드 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 차량이 도로를 주행함에 있어 속도의 변화가 발생되는 곳을 표현한 곳
103 | 정책분석 | 브이월드 | 교통링크 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 속도변화 발생점이 노드와 노드를 연결한 선을 의미하며 실세계에서의 도로
104 | 정책분석 | 브이월드 | 도로중심선 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 국토지리정보원 연속수치지형도 도로중심선 데이터
105 | 정책분석 | 브이월드 | 산림입지도 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 산림경영, 산지관리, 환경영향평가 등에 필요한 입지·토양환경에 대해 작도단위인 토양형을 구획단위로 조사 및 분석한 정보를 대축척화 하여 수치지도로 나타낸 산림주제도
106 | 정책분석 | 브이월드 | 산불위험예측지도 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 산불발생 특성을 이용하여 침엽수, 영급 등 숲의 종류, 고도, 방위 등 입지환경, 그리고 도로, 농경지, 묘지 등으로부터의 거리를 지리정보시스템(GIS)을 통해 분석하여 제작
107 | 정책분석 | 브이월드 | 재해위험지구 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 자연재해, 침수, 유실, 고립, 붕괴, 해일 위험지구 등 지형적인 여건 등으로 인하여 재해가 발생할 우려가 있는 지역 정보 제공
108 | 정책분석 | 브이월드 | 소방서관할구역 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 시도단위로 구획되어 있는 산하 소방서의 관할구역도
109 | 정책분석 | 브이월드 | 산불위험예측지도 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 산불발생 특성을 이용하여 침엽수, 영급 등 숲의 종류, 고도, 방위 등 입지환경, 그리고 도로, 농경지, 묘지 등으로부터의 거리를 지리정보시스템(GIS)을 통해 분석하여 제작
110 | 정책분석 | 브이월드 | 국립자연공원 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 우리나라의 자연생태계나 자연 및 문화경관을 대표할 만한 지역으로서 환경부장관이 지정하여 관리하는 공원
111 | 정책분석 | 브이월드 | 군립자연공원 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 시·군 및 자치구의 자연생태계나 경관을 대표할 만한 지역으로서 시장·군수 또는 자치구의 구청장이 지정하여 관리하는 공원
112 | 정책분석 | 브이월드 | 도립자연공원 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 특별시·광역시·도 및 특별자치도의 자연생태계나 경관을 대표할 만한 지역으로서 특별시장·광역시장·도지사 또는 특별자치도지사가 지정하여 관리하는 공원
113 | 정책분석 | 브이월드 | 문화유산보호도 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 지정문화유산, 등록문화유산 등을 보호하기 위해 지정하는 보호구역의 통칭
114 | 정책분석 | 브이월드 | 박물관미술관 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 지방자치단체에서 운영·관리 중인 박물관, 미술관 정보
115 | 정책분석 | 브이월드 | 전통사찰보존 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 전통사찰을 보존하기 위하여 지정하는 구역 정보 제공
116 | 정책분석 | 브이월드 | 작은도서관 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 작은도서관은 공공도서관에 비해 규모가 작아 도서 자료는 적으나 각 지자체 등에서 운영하는 도서관
117 | 정책분석 | 브이월드 | 기타보호시설 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 원스톱지원센터, 전국보호시설, 청소년지원시설, 피해여성쉼터
118 | 정책분석 | 브이월드 | 노인복지시설 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 65세 이상의 노인이 심신적 ·사회적 ·경제적 등의 이유로 가족과 생활하기가 어려울 때, 그들을 수용하기 위하여 국가 ·지방자치단체 또는 민간단체가 경영하는 시설
119 | 정책분석 | 브이월드 | 아동복지시설 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 아동의 상담, 지도, 치료, 양육 및 그 밖에 아동의 복지를 위한 시설을 말하며, 아동양육시설, 아동보호치료시설, 아동직업훈련시설, 자립지원시설, 아동단기보호시설, 아동상담소, 아동전용시설, 아동복지관, 공동생활가정, 지역아동센터가 있다
120 | 정책분석 | 브이월드 | 아동안전지킴이집 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 위급한 상황에 처한 어린이들을 임시로 보호해주는 장소로서 2008년 4월부터 전국 2만 4000여 군데가 운영중임
121 | 정책분석 | 브이월드 | 주요상권 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 2016년말 기준 1200대 주요 발달상권 정보 제공
122 | 정책분석 | 브이월드 | 창업보육센터 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 예비창업자 또는 창업초기 기업에게 사업공간 제공, 경영기술지도 및 정보제공 등을 제공하는 전문보육기관 현황
123 | 정책분석 | 브이월드 | 단지경계 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 국가산업단지, 일반산업단지, 도시첨단산업단지, 농공단지로 나누어진 산업단지경계도
124 | 정책분석 | 브이월드 | 단지시설용지 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 산업단지의 용지 활용현황
125 | 정책분석 | 브이월드 | 단지용도지역 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 산업단지를 경제적·효율적으로 이용하고 균형있는 개발과 지속적인 산업발전을위해 결정하는 지역
126 | 정책분석 | 브이월드 | 단지유치업종 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 산업단지의 구획별 업종과 유치업종 현황
127 | 정책분석 | 브이월드 | 대권역 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 일반적으로 말하는 5대강 권역과 해안 지역, 제주도를 구분하여 기준을 설정하여 21개의 대권역으로 구분
128 | 정책분석 | 브이월드 | 중권역 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 중권역은 국내 물관련 기관간 자료를 공동으로 활용하기 위한 기준 유역경계인 공통유역
129 | 정책분석 | 브이월드 | 표준권역 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 표준 유역의 분할 지점은 국가, 지방하천의 합류점과, 주요 댐, 수위표지점 등을 고려하여 다음과 같은 사항을 기준으로 표준유역을 분할
130 | 정책분석 | 브이월드 | 하천망 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 하천법상의 하천경계
131 | 정책분석 | 브이월드 | 배수등급 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 토양의 물빠짐정도를 나타내는 배수등급
132 | 정책분석 | 브이월드 | 수문지질단위 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 충적층지하수와 암반지하수를 수문지질단위로 분류. 수문지질단위는 지질시대, 암석의 종류, 암상, 지형, 공극의 형태 및 세부수리지질특성(투수계수, 저류계수, 지하수 산출량 등)등을 대표적인 설정기준으로 함
133 | 정책분석 | 브이월드 | 수질다이어그램 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 수질의 화학분석결과를 나타내는 다이아그램
134 | 정책분석 | 브이월드 | 지하수등수심선 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 지하수의 수심이 같은 점을 연결한 선
135 | 정책분석 | 브이월드 | 지하수등수위선 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 차원 지하수 흐름장에서 총수두(total hydraulic head)가 같은 점을 연결한 선
136 | 정책분석 | 브이월드 | 지하수유동방향 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 지하수의 흐름방향을 말하며, 투수층의 경사와 투수성의 정도에 따라 영향을 받음
137 | 정책분석 | 브이월드 | 토양도 | https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do | 토양조사 결과를 알기 쉽게 분류하고 기호로 표시하연 토지이용자가 편리하게 이용할 수 있도록 한 지도. 토양도는 하천관리계획 유역 내에 분포하는 토양의 수문구분에 따라 A, B, C, D로 크게 재분류됨

## 경기연구원데이터
|  |  |  | 샘플 수집현황(수집대상 건수) | O | X
|  |  |  | 148 | 121 | 27
|  |  |  | 샘플 구축현황(구축 대상 건수) | O | X
|  |  |  | 148 | 79 | 68 | 0
|  |  |  | 데이터 수집현황(수집대상 건수) | O | X
|  |  |  | 148 | 8 | 139
|  |  |  | 데이터 구축현황(구축 대상 건수) | O | X
|  |  |  | 148 | 8 | 139 | 0
순번 | 분류 | 항목 | 수집 파일명 / 수집 항목명 | 설명 | 인터페이스명 | 타입 | 유형 | 비고 | 샘플 수집 여부 | 샘플 수집 예정일 | 데이터 수집 여부 | 데이터 수집 예정일 | 샘플 구축 여부 | 표준화 여부 | 구축 여부 | 테이블명 / 파일명
1 | 기후위기 | 폭염 현황 | - | 경기도 기후위기 실상에서 사용 | 폭염 현황 수집 | 속성 | - |  | X | 2025-04-11 | X | 2025-04-11 | X | X | X
2 | 기후위기 | 기후변화 취약지역 통계 | - | 기후 격차 현황에서 사용 | 기후변화 취약지역 통계 수집 | 속성 | - |  | X | 2025-04-11 | X | 2025-04-11 | X | X | X
3 | 기후위기 | 기후위기 취약계층 통계 | - | 기후 격차 현황에서 사용 | 기후위기 취약계층 통계 수집 | 속성 | - |  | X | 2025-04-11 | X | 2025-04-11 | X | X | X
4 | 기후위기 도시생태현황지도 | 평균복사온도(UMEP) |  | 온습도 및 지형(식생 및 건물) 분포를 고려한 거주민 체감 온도 분포 | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | X | 2025-04-18 | X | 2025-04-18 | X | X | X
| 기후위기 | 열쾌적성지도 | [6 empty] | X
5 | 기후위기 | 폭염 취약지역 거주 인구 (동단위 취약인구 밀집 평가 정보) |  | 폭염 취약지역 거주 인구 (동단위 취약인구 밀집 평가 정보) | ArcGIS Enterprise | 공간 | - |  | X | 2025-04-18 | X | 2025-04-18 | X | X | X
6 | 기후위기 | 홍수위험등급 |  | 홍수위험등급 | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF | 홍수위험등급(5개등급 격자로 표현) - 김동우 | X | 2025-04-18 | X | 2025-04-18 | X | X | X
7 | 기후위기 | 홍수위험성평가지도 | 홍수위험성평가지도.tif | 홍수위험성평가지도 | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF | 왕원준 3월 가능 | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | RST_FLOD_DNGR_EVL_MAP
8 | 기후위기 | 홍수취약시설 | 홍수취약시설 | 홍수취약시설 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP | 3d 건물 데이터와 연계 - 김동우 | O | 완료 | X | 2025-04-30 | X | X | X | TM_FLOD_WEAK_FCLT
9 | 기후위기 | 홍수대피시설 | 홍수대피시설 | 홍수대피시설 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP | 3d 건물 데이터와 연계 - 김동우, 올포랜드 | O | 완료 | X | 2025-04-30 | X | X | X | TM_FLOD_EVC_FCLT
10 | 기후위기 | 침수흔적도 |  | 침수발생연도(FLUD_YEAR), 침수심(INDD), 침수면적(FLUD_AR)에 대한 기록 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | X | 2025-04-18 | X | 2025-04-30 | X | X | X
11 | 기후위기 | 산사태이력현황 | 산사태발생현황 | 산사태이력현황 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP | 김동우 | O | 완료 | X | 2025-04-30 | X | X | X | TM_LDSLD_OCRN_PRST
12 | 기후위기 | 산사태등급지도 | 산사태 위험 등급(1-5등급) | 산사태등급지도 | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | X | 2025-04-18 | X | 2025-04-30 | X | X | X
14 | 기후위기 | 급경사지시점 | 급경사지시점 | 급경사지시점 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | X | X | X | TM_STSLP_STPNT
15 | 기후위기 | 급경사지종점 | 급경사지종점 | 급경사지종점 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | X | X | X | TM_STSLP_EDPNT
16 | 기후위기 | 급경사지면적 | 급경사지 위험 등급(1-5등급) | 급경사지면적 | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | X | X | X
17 | 기후위기 | 취약인구스코어 | 취약인구_총합_VER1.0 | 취약인구스코어 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | TM_CLIM_VSP
18 | 탄소지도 도시생태현황지도 | 탄소흡수량(비오톱기반) | 탄소흡수량(비오톱기반) | 탄소흡수량(비오톱기반) | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | TM_CBN_ABPVL_BIOTOP
19 | 탄소지도 | 탄소흡수량(레스터) | NPP_GPP.2023002.CG_Suwon.tif | 공간해상도 10m 식생 순일차생산량(2023년 기준) (kg/C) | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | RST_NPP
20 | 탄소지도 | 엽면적지수 | LAI_20230102_S2_Suwon.tif | 엽면적지수 | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | RST_LAI
21 | 탄소지도 | 태양복사량 | All_rad.CG.2023.002.10_Suwon.tif | sentinel-2 위성 고해상화 10m 열복사량(2023년 기준) | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | RST_SUN_RADQY
22 | 탄소지도 | GPP | GPP.2023267.CG_Suwon.tif | 공간해상도 10m 식생 총일차생산량(2023년 기준) (kg/C) | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | RST_GPP
23 | 탄소지도 도시생태현황지도 | 식물바이오매스 | 식물바이오매스 | 식물바이오매스 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | TM_PLNT_BIOMS
24 | 탄소지도 도시생태현황지도 | 수목층위구조지도(도함수) | 수목층위구조지도(도함수) | 통계적 방법론 기반 산림 주요 층위 개수, 층위 범위 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP | 레스터(10m) 파일 필요 | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | TM_VSV_DFUNC
25 | 탄소지도 도시생태현황지도 | 수목층위구조지도(절대높이) | 수목층위구조지도(절대높이) | 절대 높이(0-3m, 3-6, 6-9, 9-12m) 기반 산림 주요 층위 개수 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | TM_VSV_AGL
26 | 탄소지도 도시생태현황지도 | 수목높이지도 | 수목 높이 지도 | 항공 LiDAR 기반 비오톱 내 평균 수목 높이 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | TM_TREE_AVG_HGT
27 | 탄소지도 도시생태현황지도 | 개체목 위치 지도 |  | 항공 LiDAR 기반 개체목 지점 자료 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP | 작성중 | X | 2025-04-18 | X | 2025-04-30 | X | X | X
28 | 탄소지도 도시생태현황지도 | 개체목 수 지도 | 개체목지도 | 항공 LiDAR 기반 비오톱 내 전체 개체목 수 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | TM_TREE_CNT
29 | 탄소지도 도시생태현황지도 | 피도 | 엽면적지수(LiDAR). 피도 | 피도 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | TM_TREE_CVG
30 | 탄소지도 도시생태현황지도 | 관목피도 | 비오톱 내 관목의 비율(절대높이기준) |  | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP | 작성중 | X | 2025-04-18 | X | 2025-04-30 | X | X | X
31 | 탄소지도 도시생태현황지도 | 아교목피도 | 비오톱 내 아교목의 비율(절대높이기준) |  | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP | 작성중 | X | 2025-04-18 | X | 2025-04-30 | X | X | X
32 | 탄소지도 도시생태현황지도 | 교목피도 | 비오톱 내 교목의 비율(절대높이기준) |  | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP | 작성중 | X | 2025-04-18 | X | 2025-04-30 | X | X | X
33 | 탄소지도 도시생태현황지도 | 대교목피도 | 비오톱 내 대교목의 비율(절대높이기준) |  | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP | 작성중 | X | 2025-04-18 | X | 2025-04-30 | X | X | X
127 | 탄소지도 도시생태현황지도 | 식물탄소저장량(비오톱기반) | 식물탄소저장량(비오톱기반) | 항공 + 지상 LiDAR 기반 비오톱별 식생탄소저장량(kg/C) | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | TM_PLNT_CBN_STRGAT_BIOTOP
34 | 탄소지도 도시생태현황지도 | 토양탄소저장량 | 토양탄소저장량(비오톱, tC/ha) | 토양 내 유기탄소 저장량 (kg/C) | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | TM_SOIL_CBN_STRGAT
35 | 탄소지도 | 토양탄소저장량(레스터) | 토양탄소저장량(레스터) | 토양 내 유기탄소 저장량 (kg/C) (레스터) | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | RST_SOIL_CBN_STRGAT
36 | 탄소지도 | 토양채취지점 | 토양채취지점 | 토양 채취 지점(1,000개) | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | TM_SOIL_PCKNG_PSTN
37 | 탄소지도 도시생태현황지도 | 토양미생물탄소저장량 | 토양미생물탄소저장량(mgC/kg soil) | 토양 미생물 탄소 저장 지도 (kg/C) | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | TM_SOIL_MRCOG_CBN_STRGAT
38 | 탄소지도 도시생태현황지도 | 토양분획 | 토양분획(Particulate organic C, tC/ha) | 토양 탄소 분획(Particulate organic C) 지도 (kg/C) | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | TM_SOILFRC_POC
39 | 탄소지도 도시생태현황지도 | 토양탄소취약성 | 토양탄소취약성 | 토양 탄소 취약성(건강성) 지도 (0~1, 수치가 클수록 취약) | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | TM_SOIL_CBN_VUL
40 | 탄소지도 | 건물전기사용탄소배출량 |  | 건물전기사용탄소배출량 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | O | 완료 | O | O | O | TM_BLDG_ELPWR_CBN_EHQTY
41 | 탄소지도 | 건물가스사용탄소배출량 |  | 건물가스사용탄소배출량 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | O | 완료 | O | O | O | TM_BLDG_GAS_CBN_EHQTY
42 | 탄소지도 | 건물난방사용탄소배출량 |  | 건물난방사용탄소배출량 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | O | 완료 | O | O | O | TM_BLDG_HETNG_CBN_EHQTY
43 | 탄소지도 | 수송레벨5.5탄소배출량 |  | 수송레벨5.5탄소배출량 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | O | 완료 | O | O | O | TM_TRSP_LV5_CBN_EHQTY
44 | 탄소지도 | 수송레벨5.5도로탄소배출량 |  | 수송레벨5.5도로탄소배출량 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | O | 완료 | O | O | O | TM_TRSP_LV5_ROAD_CBN_EHQTY
45 | 탄소지도 | 수송레벨6탄소배출량 |  | 수송레벨6탄소배출량 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | O | 완료 | O | O | O | TM_TRSP_LV6_CBN_EHQTY
46 | 탄소지도 | 수송레벨6도로탄소배출량 |  | 수송레벨6도로탄소배출량 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | O | 완료 | O | O | O | TM_TRSP_LV6_ROAD_CBN_EHQTY
41 | 탄소지도 | 탄소 수지 |  | 식생 탄소 저장량 + 식생 탄소 흡수량 + 토양 탄소 저장량 - 탄소 배출량 지도 | ArcGIS Enterprise | 공간 |  |  | X | 2025-04-18 | X | 2025-04-30 | X | X | X
42 | 재생에너지 | 에너지바우처 | Energy_2023 Energy_2022 Energy_2021 Energe_2020 | 행정동별 에너지사용이 어려운 가구의 수 및 지원금액 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | O | 완료 | O | O | O | TS_ENGY_VUCH_STATS TS_ZONE_ENGY_VUCH_STATS
43 | 재생에너지 | 태양광 일복사 지도 | 수원_전일사량_2019 | 태양광 일복사 지도 | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | RST_GHI
44 | 재생에너지 | 이론적잠재량_100m |  | 이론상 가능한 태양광 잠재량(국립기상과학원 기준) | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | X | 2025-04-18 | X | 2025-04-30 | X | X | X
45 | 재생에너지 | 기술적잠재량_100m |  | 이론적잠재량에서 지리적 요인을 제외하고, 태양광 모듈 및 설치 효율을 고려한 잠재량(국립기상과학원 기준) | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | X | 2025-04-18 | X | 2025-04-30 | X | X | X
46 | 재생에너지 | 시장잠재량_100m |  | 기술적잠재량에서 정책규제요인과 해당 지가의 경제성을 고려한 잠재량(국립기상과학원 기준) | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | X | 2025-04-18 | X | 2025-04-30 | X | X | X
47 | 재생에너지 | 이론적잠재량_1500m |  | 이론상 가능한 태양광 잠재량(에너지기술연구원 기준) | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | X | 2025-04-18 | X | 2025-04-30 | X | X | X
48 | 재생에너지 | 기술적잠재량_1500m |  | 이론적잠재량에서 지리적 요인을 제외하고, 태양광 모듈 및 설치 효율을 고려한 잠재량(에너지기술연구원 기준) | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | X | 2025-04-18 | X | 2025-04-30 | X | X | X
49 | 재생에너지 | 시장잠재량_1500m |  | 기술적잠재량에서 정책규제요인과 해당 지가의 경제성을 고려한 잠재량(에너지기술연구원 기준) | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | X | 2025-04-18 | X | 2025-04-30 | X | X | X
50 | 재생에너지 | 토지 이론적 잠재량 | 수원_토지_이론적잠재량 | 토지 이론적 잠재량 | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | RST_LAND_THRY_SUNL_GENQY
51 | 재생에너지 | 건물 이론적 잠재량 | 수원_건물_이론적잠재량 | 건물 이론적 잠재량 | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | RST_BLDG_THRY_SUNL_GENQY
52 | 재생에너지 | 토지 기술적 잠재량(지형) | 수원_토지_기술적잠재량(지형) | 토지 기술적 잠재량(지형) | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | RST_LAND_TOPHY_TECH_SUNL_GENQY
53 | 재생에너지 | 토지 기술적 잠재량(물리적) | 수원_토지_기술적잠재량(물리적) | 토지 기술적 잠재량(물리적) | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | RST_LAND_PHYS_TECH_SUNL_GENQY
54 | 재생에너지 | 토지 기술적 잠재량 | 수원_토지_기술적잠재량 | 토지 기술적 잠재량 | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | RST_LAND_TECH_SUNL_GENQY
55 | 재생에너지 | 건물 기술적 잠재량 | 수원_건물_기술적잠재량 | 건물 기술적 잠재량 | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | RST_BLDG_TECH_SUNL_GENQY
56 | 재생에너지 | 토지 시장적 잠재량 | 수원_토지_시장잠재량 | 토지 시장적 잠재량 | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | RST_LAND_MRKT_SUNL_GENQY
57 | 재생에너지 | 건물 시장적 잠재량 | 수원_건물_시장잠재량 | 건물 시장적 잠재량 | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | RST_BLDG_MRKT_SUNL_GENQY
58 | 재생에너지 | 건물_물류창고 | 물류창고 | 산업단지 이외의 물류창고 건물 분포 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | X | X | X | TM_SUNL_PSAL_WRHSE
59 | 재생에너지 | 건물_산업단지 | 산업단지 | 산업단지 내 공장 및 창고 건물의 분포 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | X | X | X | TM_SUNL_PSAL_INDST_CMPX
60 | 재생에너지 | 태양광적지 공공건축물 | 공공건축물 | 공공의 성격을 띄는 건물의 분포지도로 태양광 수용성에 따라 A(바로 가능-청사),B(논의 필요-문화시설),C(병원 등)타입으로 구분 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | X | X | X | TM_SUNL_PSAL_PBL_BLDG
61 | 재생에너지 | 태양광적지 대학교 | 대학교 |  | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | X | X | X
62 | 재생에너지 | 건물_전체 아파트 | 전체 아파트 | 태양광적지 전체 아파트 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | X | X | X | TM_SUNL_PSAL_APT
63 | 재생에너지 | 건물_아파트 20년 이하 | 아파트_20년이하 | 태양광적지 아파트 20년 이하 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | X | X | X | TM_SUNL_PSAL_APT_20YR_ORLS
64 | 재생에너지 | 건물_아파트 20층 이하 | 아파트_20층이하 | 태양광적지 아파트 20층 이하 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | X | X | X | TM_SUNL_PSAL_APT_20FL_ORLS
65 | 재생에너지 | 건물_아파트 20년 20층이하 | 아파트_20년_20층이하 | 태양광적지 아파트 20년 20층이하 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | X | X | X | TM_SUNL_PSAL_APT_20YR_20FL_ORLS
66 | 재생에너지 | 건물_다세대주택 | 다세대주택 | 태양광적지 다세대주택 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | X | X | X | TM_SUNL_PSAL_MULTHS
67 | 재생에너지 | 건물_연립주택 | 연립주택 | 태양광적지 연립주택 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | X | X | X | TM_SUNL_PSAL_TWHS
68 | 재생에너지 | 필지_주차장 | SuwonParking | 도시생태현황지도 내 시가화건조지(대분류)-공공용도지(중분류)-주차장(소분류)인 지역 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | X | X | X | TM_SUNL_PSAL_PKLT
69 | 재생에너지 | 필지_농경지 | 농업진흥지역_외 | 농업진흥지역 이외 지역 + 농업보호구역 내 일부(부지 면적 1ha 미만 전체+1ha 이상 일부) | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | X | X | X | TM_SUNL_PSAL_AGPRAR_EXCL
70 | 재생에너지 | 필지_산림 | 2. 준보전산지 | 전체 산지 중 준보전산지 내 평균경사도 15도 미만 지역, 환경성 평가 지침 기준 통과, 국공유지, 토지피복상 기타나지 및 기타초지인 지역 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | X | X | X | TM_SUNL_PSAL_SPMO
71 | 재생에너지 | 필지_수변구역 | 저수지_연속_1ha_240704 | 저수지 면적이 1ha 이상이며, 보호지역, 골프장, 도시생태현황지도 1등급, 기수역 관련 대형호수 제외인 저수지 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | X | X | X | TM_SUNL_PSAL_RSRVR
72 | 재생에너지 | 필지_도로IC | 도로유휴부지_국공유지 | 고속도로 나들목, 분기점 유후부지 분포 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | X | X | X | TM_SUNL_PSAL_ROAD_UNUSELD
73 | 재생에너지 | 규제지역_현재 | 현재 규제 | 현재 태양광 설치 시 조례로 규제되는 지역(일부 지자체) | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | X | X | X | TM_SUNL_SPDST_RGL
74 | 재생에너지 | 규제지역_50%완화 | 완화 규제(50%) | 현재 태양광 설치 규제 지역을 50%로 완화했을 때 생기는 지역(일부 지자체) | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | X | X | X | TM_SUNL_SPDST_RLXRGL50
75 | 환경스코어 | 환경스코어 | 환경스코어_VER1.0 | 행정동별 파크스코어+자연환경score지도 (생태계서비스 스코어)+취약지역스코어 (폭염+폭우+산사태) 합산하여 만든 지표 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | TM_ENV_SCR
76 | 환경스코어 | 파크스코어 | 파크스코어_total_VER1.0 | 행정동별 공원 및 녹지면적, 공원 예산, 공원 형평성, 공원 유형의 다양성 등을 고려하여 경기도의 공원 서비스 수준을 정량적으로 평가한 지표 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | TM_PARK_SCR
77 | 환경스코어 | 생태계서비스스코어 | 생태계서비스스코어_VER1.0 | 행정동별 생태계서비스 가치(공급, 조절, 지지, 문화) 평가를 합산하여 평가한 지표 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | TM_ECOSYS_SRVC_SCR
78 | 환경스코어 | 생태계서비스 원화지도(문화) | 생태계서비스_원단위(문화) | 생태계서비스 가치를 원화로 환산한 값(문화) | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | RST_ECOSYS_SRVC_CULT
79 | 환경스코어 | 생태계서비스 원화지도(조절) | 생태계서비스_원단위(조절) | 생태계서비스 가치를 원화로 환산한 값(조절) | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | RST_ECOSYS_SRVC_AJST
80 | 환경스코어 | 생태관광지도 | 관광_ES | 유동인구 기반 문화관광자원 가치 평가 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | X | X | X | RST_CULT_SRVC
81 | 환경스코어 | 경관가치지도 | 경관가치_2020 | 토지피복 및 지형자료 기반 경관가치 매트릭스 평가 | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | RST_SCVL
82 | 환경스코어 | 대기조절지도 | 대기조절_2020 | 토지피복 기반 산림과학원 계수 활용 평가 | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | X | X | X | RST_AIR_AJST
83 | 환경스코어 | 도시열섬지도 | 도시열섬_2020 | 그늘, 증발량 및 알베도 기반의 열섬완화 정규화 지수 | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | RST_UHTLN_DCRS
84 | 환경스코어 | 수질(질소)정화지도_N | 수질정화_N_2020 | 총 질소(T-N) 및 총 인(T-P) 대상 영양물질 조절량 평가_N | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | RST_WTR_PURN_N_2020
85 | 환경스코어 | 수질(질소)정화지도_P | 수질정화_P_2020 | 총 질소(T-N) 및 총 인(T-P) 대상 영양물질 조절량 평가_P | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | RST_WTR_PURN_P_2020
86 | 환경스코어 | 계절별수량공급(연간 기저유량)지도 | 계절별_강수량_2020 | 기저유출(Baseflow)과 퀼플로우(Quickflow)의 상대적 기여도 평가 | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | RST_SSON_WTR_SPLY
87 | 환경스코어 | 연간수량공급지도 | 연간강수량(수량공급)_2020 | 증발산량 기반 연간 수량 공급량 | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | RST_ANL_WTR_SPLY
88 | 환경스코어 | 서식처질지도 |  | 토지이용 유형 및 강도에 따른 서식처 유형, 적합성, 위협요인, 민감성 평가 |  |  |  |  | X | 2025-04-18 | X | 2025-04-30 | X | X | X | RST_HABTT
89 | 환경스코어 | 조류종다양성지도 | 조류종_다양성 | 제3차 전국자연환경조사 자료 활용 평가 | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | RST_BIRD_DVSTY
90 | 환경스코어 | 탄소저장지도 | 탄소저장_2020 | 항공 LiDAR 기반 식생 탄소 저장 + 토양 탄소 저장량 | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | RST_CBN_STRG
91 | 환경스코어 | 탄소흡수지도 | 탄소흡수_2020 | 위성 기반 탄소흡수지도 | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | RST_CBN_ABPN
92 | 환경스코어 | 침식조절지도 | 토양침식_2020 | RUSLE 모형 기반 강우로부터 보전되는 토양의 정량적 평가 지표 | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | RST_ERSN_AJST
93 | 환경스코어 | 기후취약지역스코어 | 기후취약지역스코어_VER1.0 | 행정동별 폭염, 폭우, 산사태 취약지역을 등급화한 뒤, 각 재난 유형에서 가장 취약한 등급의 면적을 기준으로 만든 종합 기후 취약성 지표 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | TM_CLIM_WEAK_RGN_SCR
94 | 도시생태현황지도 | 비오톱유형도 대분류 | 비오톱유형도_ 대분류 | 비오톱 대분류 9개 유형 분류 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | TM_BIOTOP_LCLSF
95 | 도시생태현황지도 | 비오톱유형도 중분류 | 비오톱유형도_ 중분류 | 비오톱 중분류 42개 유형 분류(지자체에 따라 개수 차이 있음) | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | TM_BIOTOP_MCLSF
96 | 도시생태현황지도 | 비오톱유형도 소분류 | 비오톱유형도_ 소분류 | 비오톱 소분류 142개 유형 분류(지자체에 따라 개수 차이 있음) | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | TM_BIOTOP_SCLSF
97 | 도시생태현황지도 | 비오톱유형도 세분류 | 비오톱유형도_ 세분류 | 비오톱 세분류 430개 이상 유형 분류(지자체에 따라 개수 차이 있음) | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | TM_BIOTOP_DCLSF
98 | 도시생태현황지도 | 비오톱유형 평가 (5등급 체계) | 비오톱 유형 평가(5등급 체계) | Jenks 알고리즘 기반 비오톱 유형평가점수의 5개 등급 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | TM_BIOTOP_TYPE_EVL_5GRD
99 | 도시생태현황지도 | 비오톱유형 평가 (7등급 체계) | 비오톱 유형 평가(7등급 체계) | Jenks 알고리즘 기반 비오톱 유형평가점수의 7개 등급 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | TM_BIOTOP_TYPE_EVL_7GRD
100 | 도시생태현황지도 | 비오톱유형평가점수 |  | 비오톱 보존을 위해 0~25점까지 보호 점수 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | X | 2025-04-30 | X | 2025-04-30 | X | X | X
101 | 도시생태현황지도 | 개별 비오톱유형 평가(3등급 체계) | 개별 비오톱 평가(3등급 체계) | 개별 비오톱유형 평가(3등급 체계) | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | X | X | X
102 | 도시생태현황지도 | 개별 비오톱유형 평가(5등급 체계) | 개별 비오톱 평가(5등급 체계) | 개별 비오톱유형 평가(5등급 체계) | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | X | X | X
103 | 도시생태현황지도 | 현존식생도 | 현존식생도 | 현존식생도 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | X | X | X
104 | 도시생태현황지도 | 토지이용피복현황도 | 토지이용피복현황도 | 토지이용피복현황도 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | X | X | X
105 | 도시생태현황지도 | 투수불투수현황도 | 투수불투수현황도 | 투수불투수현황도 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | X | X | X
106 | 도시생태현황지도 | 경사도 | 경사분석도 | 0.5m 고정밀 경사 지도 | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | RST_SLOP
107 | 도시생태현황지도 | 수치표고분석도 | 수치표고분석도 | 0.5m 고정밀 DEM(높이모델) 지도 | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | RST_DEM
108 | 도시생태현황지도 | 향 | 사면향분석도 | 0.5m 고정밀 사면향 지도 | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | RST_ASPECT
109 | 도시생태현황지도 | Lv2핵심지역 | Lv2핵심지역 | 1ha 이상 핵심 지역(자연산림, 식재산림, 산지습원, 묘지, 호소) | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | X | X | X
110 | 도시생태현황지도 | Lv2최소비용경로 | Lv2최소비용경로 | 1ha 이상 기준 지역 생태축 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | TM_MIN_CST_PATH_LV2
111 | 도시생태현황지도 | Lv2최소비용통로 | Lv2최소비용통로 | 1ha 이상 기준 지역 이동비용값 | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | RST_RGN_LV2_MIN_CST_PASS
112 | 도시생태현황지도 | Lv2복원우선순위 |  | 1ha 이상 복원 우선순위 | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | X | 2025-04-18 | X | 2025-04-30 | X | X | X | RST_RGN_LV2_RSTRT_TPPTY_ANLS
113 | 도시생태현황지도 | Lv3핵심지역 | Lv3핵심지역 | 1ha 이상 핵심 지역(자연산림, 식재산림, 산지습원, 묘지, 호소, 공공휴양녹지) | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | X | X | X | TM_RGN_LV3_CORE_RGN
114 | 도시생태현황지도 | Lv3최소비용경로 | Lv3최소비용경로 | 1ha 이상 기준 지역 생태축 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | TM_MIN_CST_PATH_LV3
115 | 도시생태현황지도 | Lv3최소비용통로 | Lv3최소비용통로 | 1ha 이상 기준 지역 이동비용값 | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | RST_RGN_LV3_MIN_CST_PASS
116 | 도시생태현황지도 | Lv3복원우선순위 |  | 1ha 이상 복원 우선순위 | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | X | 2025-04-18 | X | 2025-04-30 | X | X | X | RST_RGN_LV3_RSTRT_TPPTY_ANLS
117 | 도시생태현황지도 | NDVI | NDVI | NDVI | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | RST_NDVI
118 | 도시생태현황지도 | 광합성 | 광합성 | 광합성 | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | RST_PHSYTH
119 | 도시생태현황지도 | 광역핵심지역 | 광역핵심지역 | 50ha 이상 핵심 지역(자연산림, 식재산림, 산지습원, 묘지) | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | TM_WDAR_CORE_RGN
120 | 도시생태현황지도 | 광역최소비용경로 | 광역최소비용경로 | 50ha 이상 기준 국가 광역 생태축 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | X | X | X | RST_WDAR_MIN_CST_PATH
121 | 도시생태현황지도 | 광역최소비용통로 | 광역최소비용통로 | 50ha 이상 기준 국가 광역 이동비용값 | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | RST_WDAR_MIN_CST_PASS
122 | 도시생태현황지도 | 광역복원우선순위 |  | 50ha 이상 복원 우선순위 | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | X | 2025-04-18 | X | 2025-04-30 | X | X | X | RST_WDAR_RSTRT_TPPTY_ANLS
123 | 도시생태현황지도 | Lv1핵심지역 | Lv1핵심지역 | 1ha 이상 핵심 지역(자연산림, 식재산림, 산지습원, 묘지) | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | X | X | X | TM_RGN_LV1_CORE_RGN
124 | 도시생태현황지도 | Lv1최소비용경로 | Lv1최소비용경로 | 1ha 이상 기준 지역 생태축 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | X | X | X
125 | 도시생태현황지도 | Lv1최소비용통로 | Lv1최소비용통로 | 1ha 이상 기준 지역 이동비용값 | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | RST_RGN_LV1_MIN_CST_PASS
126 | 도시생태현황지도 | Lv1복원우선순위 | Lv1복원기회 | 1ha 이상 복원 우선순위 | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | RST_RGN_LV1_RSTRT_TPPTY_ANLS
128 | 도시생태현황지도 | 묵논습지 | 묵논습지 | 묵논습지 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | X | X | X
129 | 도시생태현황지도 | 둠벙 | 둠벙 | 둠벙 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | TM_PUD
130 | 도시생태현황지도 | 하천습지 | 하천습지 | 하천습지 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | X | X | X
131 | 도시생태현황지도 | 염습지 | 염습지(수원X) | 염습지 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | X | X | X
132 | 도시생태현황지도 | 비오톱별녹지율 |  | 비오톱별녹지율 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP | 작성중 | X | 2025-04-18 | X | 2025-04-30 | X | X | X
133 | 도시생태현황지도 | 하천현황도 | 하천현황도 | 하천현황도 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | X | X | X
134 | 도시생태현황지도 | 산림현황도 | 산림현황도 | 산림현황도 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | X | X | X
135 | 도시생태현황지도 | 공원현황도 | 공원현황도 | 공원현황도 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | X | X | X
136 | 도시생태현황지도 | 녹지현황도 | 녹지현황도 | 녹지현황도 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | X | X | X
137 | 도시생태현황지도 | 공동주택녹지율 | 공동주택녹지율 | 공동주택녹지율 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP | 작성중 | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | TM_APTCPX_GRBT_RT
138 | 도시생태현황지도 | 공원녹지바이오매스 | 공웍녹지바이오매스 | 공원녹지바이오매스 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP | 작성중 | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | TM_PARK_GRBT_BIOMS
139 | 도시생태현황지도 | 태양복사량 | All_rad.CG.2023.002.10_Suwon.tif | 태양복사량 | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | RST_SUN_RADQY
140 | 도시생태현황지도 | 강수량 | 연간강수량(수량공급)_2020 | 강수량 | ArcGIS Enterprise | 공간 | TIF | 작성중 | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | RST_RN
141 | 도시생태현황지도 | 도시생태현황지도 (플랫폼) |  | 플랫폼 공개용 비오톱지도로 대-중-소-세분류 정보 제공 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | TM_BIOTOP
142 | 도시생태현황지도 | 도시생태현황지도 (엔터프라이즈) |  | 의사결정자용 비오톱지도로 유형 및 현장조사 위치 및 사진 정보 제공 | ArcGIS Enterprise | 공간 | SHP |  | O | 완료 | X | 2025-04-30 | O | O | X | TM_BIOTOP_RLS

## 사업단데이터
수집현황(수집대상 건수)
|  | 구축현황(구축 대상 건수) | O | X
|  | 57 | 34 | 23
순번 | 분류 | 항목 | 구축(생성) 여부 | 설명 | 비고 | 테이블명 / 파일명
1 | 기후위기 | 법정동별 열쾌적성 평가 지도 (UMEP) 현황 | X | 법정동별 열쾌적성 평가 지도 (UMEP) 현황
2 | 기후위기 | 법정동별 홍수위험등급 현황 | X | 법정동별 홍수위험등급 현황 | 홍수위험등급 데이터 수급 후 현행화 필요
3 | 기후위기 | 법정동별 홍수위험성평가지도 현황 | X | 법정동별 홍수위험성평가지도 현황
4 | 기후위기 | 구역별 산사태 예측지도 현황 | X | 구역별 산사태 예측지도 현황 | 산사태 데이터 수급 후 현행화 필요 (4월)
5 | 기후위기 | 구역별 산사태 발생위치 현황 | X | 구역별 산사태 예측지도 현황 | 산사태 데이터 수급 후 현행화 필요 (4월)
6 | 기후위기 | 국가기본도_건물 | O | LiDAR 기반 3차원 건물 지도(LOD1+LOD2) |  | TM_BLDG_INFO
7 | 기후위기 | 법정동별 생활인구 현황 | O | 법정동별 생활인구 통계 | 현재 성남시 데이터만 있음 | GG_50CELL_LIVEPOP_SUM
8 | 재생에너지 | 태양광시설위치 | O | 경기도 계량 태양광 위치 정보 | 24년 항공사진으로 부터 태양광시설위치 추출 인허가등록/미등록으로 구분 속성 있음 | TM_SUNL_FCLT_PSTN
9 | 재생에너지 | 구역별 토지 이론적잠재량 현황 | O | 구역별 토지 이론적잠재량 현황 |  | TM_ZONE_LAND_THRY_SUNL_GENQY
10 | 재생에너지 | 법정동별 토지 이론적잠재량 현황 | O | 법정동별 토지 이론적잠재량 현황 |  | TM_STDG_LAND_THRY_SUNL_GENQY
11 | 재생에너지 | 구역별 건물 이론적잠재량 현황 | O | 구역별 건물 이론적잠재량 현황 |  | TM_ZONE_BLDG_THRY_SUNL_GENQY
12 | 재생에너지 | 법정동별 건물 이론적잠재량 현황 | O | 법정동별 건물 이론적잠재량 현황 |  | TM_STDG_BLDG_THRY_SUNL_GENQY
13 | 재생에너지 | 구역별 토지 기술적잠재량 현황 | O | 구역별 토지 기술적잠재량 현황 |  | TM_ZONE_LAND_TECH_SUNL_GENQY
14 | 재생에너지 | 법정동별 토지 기술적잠재량 현황 | O | 법정동별 토지 기술적잠재량 현황 |  | TM_STDG_LAND_TECH_SUNL_GENQY
15 | 재생에너지 | 구역별 건물 기술적잠재량 현황 | O | 구역별 건물 기술적잠재량 현황 |  | TM_ZONE_BLDG_TECH_SUNL_GENQY
16 | 재생에너지 | 법정동별 건물 기술적잠재량 현황 | O | 법정동별 건물 기술적잠재량 현황 |  | TM_STDG_BLDG_TECH_SUNL_GENQY
17 | 재생에너지 | 구역별 토지 시장적잠재량 현황 | O | 구역별 토지 시장적잠재량 현황 |  | TM_ZONE_LAND_MRKT_SUNL_GENQY
18 | 재생에너지 | 법정동별 토지 시장적잠재량 현황 | O | 법정동별 토지 시장적잠재량 현황 |  | TM_STDG_LAND_MRKT_SUNL_GENQY
19 | 재생에너지 | 구역별 건물 시장적잠재량 현황 | O | 구역별 건물 시장적잠재량 현황 |  | TM_ZONE_BLDG_MRKT_SUNL_GENQY
20 | 재생에너지 | 법정동별 건물 시장적잠재량 현황 | O | 법정동별 건물 시장적잠재량 현황 |  | TM_STDG_BLDG_MRKT_SUNL_GENQY
21 | 재생에너지 | 구역별 계량발전 현황 | X | 구역별 계량발전 현황
22 | 재생에너지 | 구역별 미계량발전 현황 | X | 구역별 미계량발전 현황
24 | 탄소지도 | 구역별 탄소 흡수량 현황 | X | 구역별 탄소 흡수량 현황 |  | TM_ZONE_CBN_ABPVL_BIOTOP
25 | 탄소지도 | 법정동별 탄소 흡수량 현황 | O | 법정동별 탄소 흡수량 현황 |  | TM_STDG_CBN_ABPVL_BIOTOP
26 | 탄소지도 | 구역별 식생탄소 저장량 현황 | X | 구역별 식생탄소 저장량 현황 |  | TM_ZONE_PLNT_CBN_STRGAT_BIOTOP
27 | 탄소지도 | 법정동별 식생탄소 저장량 | O | 법정동별 식생탄소 저장량 |  | TM_STDG_PLNT_CBN_STRGAT_BIOTOP
28 | 탄소지도 | 구역별 토양탄소 저장량 현황 | X | 구역별 토양탄소 저장량 현황 |  | TM_ZONE_SOIL_CBN_STRGAT
29 | 탄소지도 | 법정동별_토양탄소저장량 | O | 법정동별_토양탄소저장량 |  | TM_STDG_SOIL_CBN_STRGAT
30 | 탄소지도 | 법정동별 식물바이오매스 현황 | X | 법정동별 식물바이오매스 현황 |  | TM_STDG_PLNT_BIOMS
31 | 탄소지도 | 법정동별 수목층위구조지도(도함수) 현황 | X | 법정동별 수목층위구조지도(도함수) 현황 |  | TM_STDG_VSV_DFUNC
32 | 탄소지도 | 법정동별 수목층위구조지도(절대높이) 현황 | O | 법정동별 수목층위구조지도(절대높이) 현황 |  | TM_STDG_VSV_AGL
33 | 탄소지도 | 법정동별 수목 높이 지도 현황 | O | 법정동별 수목 높이 지도 현황 |  | TM_STDG_TREE_AVG_HGT
34 | 탄소지도 | 법정동별 개체목 지도 현황 | O | 법정동별 개체목 지도 현황 |  | TM_STDG_TREE_CNT
35 | 탄소지도 | 법정동별 엽면적지수(LiDAR) 피도 현황 | X | 법정동별 엽면적지수(LiDAR) 피도 현황 |  | 미설계
36 | 탄소지도 | 법정동별 수목피도 | O | 법정동별 수목피도 현황 |  | TM_STDG_TREE_CVG
37 | 탄소지도 | 법정동별 토양채취지점 현황 | X | 법정동별 토양채취지점 현황 |  | TM_STDG_SOIL_PCKNG_PSTN
38 | 탄소지도 | 법정동별 토양미생물 탄소 저장량 현황 | X | 법정동별 토양미생물 탄소 저장량 현황 |  | TM_STDG_SOIL_MRCOG_CBN_STRGAT
39 | 탄소지도 | 법정동별 토양분획 현황 | O | 법정동별 토양분획 현황 |  | TM_STDG_SOILFRC_POC
40 | 탄소지도 | 법정동별 토양탄소취약성 현황 | O | 법정동별 토양탄소취약성 현황 |  | TM_STDG_SOIL_CBN_VUL
40 | 환경스코어 | 구역별 환경점수 | O | 시도, 시군, 시군구 환경점수 |  | TM_ZONE_ENV_SCR
41 | 환경스코어 | 구역별 도시공원평가점수 | O | 시도, 시군, 시군구 도시공원평가점수 |  | TM_ZONE_PARK_SCR
42 | 환경스코어 | 구역별 생태계서비스평가점수 | O | 시도, 시군, 시군구 생태계서비스평가점수 |  | TM_ZONE_ECOSYS_SRVC_SCR
43 | 환경스코어 | 구역별 취약지역점수 | O | 시도, 시군, 시군구 취약지역점수 |  | TM_ZONE_CLIM_WEAK_RGN_SCR
44 | 도시생태현황지도 | 구역별 비오톱 유형 현황 통계 | O | 구역별 비오톱 유형 현황 통계 |  | TM_ZONE_BIOTOP_TYPE
45 | 도시생태현황지도 | 법정동별 비오톱 유형 현황 통계 | O | 법정동별 비오톱 유형 현황 통계 |  | TM_STDG_BIOTOP_TYPE
46 | 도시생태현황지도 | 구역별 비오톱 유형 평가 결과 현황 통계 | O | 구역별 비오톱 유형 평가 결과 현황 통계 |  | TM_ZONE_BIOTOP_TYPE_EVL
47 | 도시생태현황지도 | 법정동별 비오톱 유형 평가 결과 현황 통계 | O | 법정동별 비오톱 유형 평가 결과 현황 통계 |  | TM_STDG_BIOTOP_TYPE_EVL
48 | 도시생태현황지도 | 구역별 개별 비오톱 평가 결과 현황 통계 | O | 구역별 개별 비오톱 평가 결과 현황 통계 |  | TM_ZONE_INDIV_BIOTOP_EVL
49 | 도시생태현황지도 | 법정동별 개별 비오톱 평가 결과 현황 통계 | O | 법정동별 개별 비오톱 평가 결과 현황 통계 |  | TM_STDG_INDIV_BIOTOP_EVL
50 | 도시생태현황지도 | 구역별 현존식생 현황 통계 | X | 구역별 현존식생 현황 통계 |  | TM_ZONE_VGMAP
51 | 도시생태현황지도 | 법정동별 현존식생 현황 통계 | X | 법정동별 현존식생 현황 통계 |  | TM_STDG_VGMAP
52 | 도시생태현황지도 | 구역별 토지이용피복 현황 통계 | X | 구역별 토지이용피복 현황 통계 |  | TM_ZONE_LAND_UTZTN_LNDCVG
53 | 도시생태현황지도 | 법정동별 토지이용피복 현황 통계 | X | 법정동별 토지이용피복 현황 통계 |  | TM_STDG_LAND_UTZTN_LNDCVG
54 | 도시생태현황지도 | 구역별 투수불투수 현황 통계 | X | 구역별 투수불투수 현황 통계
55 | 도시생태현황지도 | 법정동별 투수불투수 현황 통계 | X | 법정동별 투수불투수 현황 통계
56 | 도시생태현황지도 | 구역별 지형정보 현황 통계 | X | 구역별 지형정보 현황 통계
57 | 도시생태현황지도 | 법정동별 지형정보 현황 통계 | X | 법정동별 지형정보 현황 통계